## Sheet2
北京市公路建设项目设计质量后评价指标
评价时点 | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标
|  | 指标 | 分值
交工验收阶段 | 路线及技术指标综合运用 | 路线 | 5 | 地形地貌的匹配 | 主要评价路线设计与地形地貌、地勘资料、周边路网、施工可行性的匹配情况。三级指标不匹配不合理的，每处扣1分
地勘资料的匹配
周边路网的匹配
施工可行性
|  | 技术指标综合运用 | 5 | 路线平纵横技术指标配合及均衡性 | 主要评价道路设计是否充分考虑路线平纵横技术指标的配合及均衡性。设计不合理的每处扣1分
|  |  |  | 低值或极值的运用 | 主要评价是否有硬套、大量采用极限指标等现象，在工程条件较好的情况下，不合理的采用规范规定的低值或极值，如：缓和曲线最小长度、平曲线最小半径、最小纵坡、最短坡长等。不合理的每处扣1分
|  |  |  | 桥梁位置、结构类型及规模 | 主要评价桥梁位置、结构类型及规模的设计合理性，不合理的每处扣1分
|  |  |  | 隧道位置、结构类型及规模 | 主要评价隧道位置、结构类型及规模的设计合理性，不合理的每处扣1分
|  |  |  | 交通导改 | 主要评价设计是否考虑交通导改要求，未充分考虑的每处扣1分
|  |  |  | 拆迁 | 主要评价设计是否充分考虑对拆迁的影响，未充分考虑对施工造成影响的，每处扣1分
| 与施工衔接、与周边环境融合匹配情况 | 路基路面 | 5 | 路基设计与环境的匹配程度 | 主要评价借方、弃方设计是否与周边环境匹配，土石方平衡设计是否合理，不合理，不匹配的，每处扣1分
|  |  |  | 当地材料供应及施工条件 | 主要评价路基路面设计是否充分考虑当地材料供应及施工条件，未充分考虑当地材料供应及施工条件，对工程造成影响的，每项扣1分
|  |  |  | 路基土石方 | 主要评价路基土石方数量是否准确及土石比例是否与现场相符。设计土石方数量与实际数量相差达到10%扣0.5分，达到20%扣1分，超过20%后，每5%扣1分；实际路基土石比例与设计相差达到10%扣0.5分，达到20%扣1分，超过20%后，每5%扣1分
|  |  |  | 特殊路基 | 主要评价特殊路基的设计方案是否合理，数量是否准确，设计是否考虑周全。无特殊路基设计方案的，每处扣2分；特殊路基设计方案不合理，不能较好指导施工的，每处扣1分；特殊路基的设计数量不准确，数量偏差10%-20%的，每处扣0.3分，数量偏差20%以上的，每处扣0.5分；特殊路基设计考虑不周全的，每处扣0.5分
|  |  |  | 路面结构设计 | 主要评价路面结构设计是否合理，是否充分考虑当地材料供应及施工条件，路面结构设计不合理、未充分考虑材料供应和施工条件的，每处扣1分
|  |  |  | 施工过程控制数据 | 主要评价设计提供的过程控制数据是否准确，不准确的，每次扣2分
|  |  |  | 道路附属设施 | 主要评价道路附属设施设置是否与周边环境匹配，规格是否统一。道路附属设施与周边环境不匹配，设计不合理的，每处扣1分；道路附属设施规格不统一而影响工程的，每项扣1分
|  |  |  | 质量通病 | 主要评价针对质量通病的设计方案的合理性，无相关设计的，每处扣1分；设计方案不合理的，每处扣0.5分
|  | 排水工程 | 5 | 与环境匹配程度 | 主要评价排水系统是否与周边环境协调，与周边环境不协调，不匹配的，每处扣1分
|  |  |  | 进出水口设置 | 主要评价排水系统进出水口设置是否合理，设计不合理的，每处扣1分
|  |  |  | 设计参数选取 | 主要评价排水设计参数选取是否准确，参数选取错误的，每处扣0.3分
交工验收阶段 | 与施工衔接、与周边环境融合匹配情况 | 排水工程 | 5 | 结构尺寸 | 主要评价排水设施结构尺寸设计是否与周边环境匹配。结构尺寸设计不合理，与周边环境不匹配的，每处扣0.3分
|  |  |  | 排水设施设置 | 主要评价排水设施设置是否齐全，位置是否准确。排水设施设置不齐全的，每处扣0.5分；位置设置不准确的，每处扣0.3分
|  |  |  | 结构形式选择 | 主要评价排水设施结构形式的选择是否合理，选择不合理的，每处扣0.5分
|  | 防护工程 | 5 | 设计方案 | 主要评价防护工程设计方案是否合理，大型挡土墙（平均高度达到或超过6米的且墙身面积不小于1200㎡的），方案设计不合理的每处扣2分；其它工程，不合理的每处扣0.5分
|  |  |  | 设计结构尺寸 | 主要评价防护工程设计结构尺寸是否合理。设计不合理的，每处扣0.3分
|  |  |  | 防护设施设置 | 主要评价防护设施设置是否齐全，位置是否准确。防护设施设置不全或设置不当的，每处扣0.5分；防护工程位置设置不准确的，每处扣0.3分
|  | 桥梁工程 | 6 | 结构型式 | 主要评价桥梁结构型式是否合理。结构型式设计不合理，影响泄洪、排水的，特大桥每座扣3分，大桥每座扣2分，中桥每个扣1分，小桥每座扣0.5分
|  |  |  | 与环境匹配程度 | 主要评价桥梁造型与周边地形地貌、自然景观和环境是否匹配。不匹配的，特大桥每座扣3分，大桥每座扣2分，中桥每座扣1分，小桥每个扣0.5分
|  |  |  | 现状施工的技术能力 | 主要评价结构设计与现状施工的技术能力是否相符合。不符合，每处扣2分
|  |  |  | 大型构件运输 | 主要评价设计是否充分考虑大型构件运输。未充分考虑，对工程造成影响的，每处扣3分
|  |  |  | 现场作业 | 主要评价设计是否充分考虑现场作业是否可行，未充分考虑对工程造成影响的，每处扣3分
|  |  |  | 材料的技术要求 | 主要评价设计对材料的技术要求是否合理，不合理的，每处扣1分
|  |  |  | 施工过程控制数据 | 主要评价设计提供的过程控制数据是否准确，不准确的，每次扣2分
|  |  |  | 危险性较大工程的专项设计方案 | 主要评价对挖孔桩等危险性较大工程的专项设计方案是否齐全、合理。没有专项设计方案的，每项扣2分；专项设计方案不齐全的，每项扣1分；专项设计方案齐全但不合理的，每项扣0.5分
|  |  |  | 桥涵构件标准化设计 | 主要评价设计是否考虑桥涵构件标准化的设计。未考虑桥涵构件标准化设计的，扣2分
|  |  |  | 质量通病 | 主要评价针对桥梁工程质量通病的设计方案是否合理。无相关设计的，每处扣1分；设计方案不合理的，每处扣0.5分
|  |  |  | 桥面排水 | 主要评价桥面排水设施设计是否完善，设计不完善的，每处扣0.5分
|  |  |  | 通道排水 | 主要评价排水设施设计是否完善，设计不完善的，每处扣0.5分
|  | 隧道工程 | 6 | 洞口的选型和位置 | 主要评价洞口的选型是否充分考虑沿线的地质、地形和地貌特点，设计不合理的，每项扣2分
|  |  |  | 隧道内外道路平纵线形组合情况 | 主要评价隧道内外道路线形组合情况是否合理，设计不合理的，每处扣1分
|  |  |  | 施工大型机械、设备、支撑材料运输能力 | 主要评价设计是否充分考虑施工大型机械、设备、支撑材料运输能力，未充分考虑的，每项扣0.5分
|  |  |  | 初期支护参数 | 主要评价隧道初期支护参数是否合理，不合理的，每处扣1分
|  |  |  | 设计与地勘、实时监控配合 | 主要评价隧道开挖、支护、衬砌等的设计与地勘和实时监控配合是否存在脱节现象，每处不合格扣1分
交工验收阶段 | 与施工衔接、与周边环境融合匹配情况 | 隧道工程 | 6 | 地质观察和监控的总体方案 | 主要评价设计中是否完善制定地质观察和监控的总体方案，未制定方案的，扣1分；方案不合理的，每处扣0.5分
|  |  |  | 开挖方式 | 主要评价隧道的开挖方式设计是否合理，不合理的，每处扣1分
|  |  |  | 应急预案与措施 | 主要评价隧道应急预案与措施考虑是否充分，是否存在安全隐患，不合格的每处扣1分
|  |  |  | 质量通病 | 主要评价针对质量通病的设计方案是否合理，无相关设计的，每处扣1分；设计方案不合理的，每处扣0.5分
|  | 路线交叉 | 4 | 交叉路口平面设计 | 主要评价平面交叉路口设计是否合理，不合理及缺少的，每路口扣0.3分
|  |  |  | 交叉路口竖向设计 | 主要评价道路与二级及以上等级道路相交是否有完善的竖向设计，没有的扣1分；不完善的，扣0.5分
|  |  |  | 与其它构造物、排水设施的衔接 | 主要评价本工程与其它构造物、排水设施的衔接是否合理，不合理的，每处扣0.5分
|  |  |  | 路口渠化 | 主要评价是否有路口渠化设计，应进行路口渠化而没有进行渠化设计的，每处扣1分；有路口渠化但不合理的，每处扣0.5分。
|  |  |  | 路口数量 | 主要评价路口数量调查是否准确。实际路口数量与设计路口数量有偏差的，偏差比例相差10%以上，每10%扣1分
|  |  |  | 立体交叉 | 主要评价道路立体交叉线形是否合理，不合理的，每处扣1分
|  |  |  | 相交道路的交通流量配合 | 主要评价相交道路的交通流量配合是否合理。不合理的，每处扣0.5分
|  | 交通工程及沿线设施 | 3 | 指路标志 | 主要评价指路标志设置是否有预告性，指路体系是否清晰，不合理的，每处扣0.3分
|  |  |  | 与相交道路的衔接 | 主要评价交通工程与相交道路的衔接是否考虑周全，考虑不周全的，每处扣0.3分
|  |  |  | 交通安全设施 | 主要评价交通安全设施设置是否齐全、合理。不齐全的，每处扣0.5分，不合理的；每处扣0.3分
|  |  |  | 配套、服务设施 | 主要评价沿线设施是否齐全合理。管理、养护机构，监控设施，收费设施，通信设施，供、配电设施，照明设施，服务设施，房屋设施等设置不齐全的，每项扣2分；设计不合理的，每处扣0.5分
|  |  |  | 隧道设施 | 主要评价隧道中机电、消防、通风、供电、供水、照明、救援等设施是否齐全、完善，不齐全的，每项扣1分；不完善的，每项扣0.5分
|  |  |  | 交通设施与道路其它结构的连接 | 主要评价交通设施与道路其它结构的连接设计是否可行。不可行的，每处扣0.5分
|  |  |  | 与非公路设施的协调 | 主要评价设计与上水、电力、电信、照明等其它设施的协调是否充分，由于协调不充分，导致影响工程的，每处扣0.5分
|  |  |  | 材料的技术要求 | 主要评价设计对材料的技术要求是否合理，不合理的，每处扣0.5分
|  | 环境保护 | 5 | 对自然环境和资源的破坏 | 主要评价设计是否考虑减少对自然环境和资源的破坏，未考虑的，每处扣1分
|  |  |  | 对自然环境的恢复 | 主要评价设计对自然环境破坏后的恢复是否充分考虑，未充分考虑的，每处扣1分
|  |  |  | 水土流失 | 主要评价是否有防护不当造成水土流失，如坡面侵蚀与泥沙沉淀等，每处扣1分
|  |  |  | 与沿线自然景观协调 | 主要评价绿化工程是否与沿线自然景观协调，不协调的，每处扣1分
交工验收阶段 | 与施工衔接、与周边环境融合匹配情况 | 环境保护 | 5 | 选取苗木 | 主要评价绿化工程选取苗木是否与沿线地理环境适应，苗木选取与沿线环境不适应的，每处扣1分
|  |  |  | 绿化工程 | 主要评价绿化工程设计是否合理，不合理的，每处扣0.5分
|  | 地质勘查及测量 | 5 | 对地质勘查及测量提出的要求 | 主要评价设计单位对地勘及测量提出要求是否齐全、明确、合理，是否对勘测结果进行复核。每处不合格扣1分
对勘测结果的复核
|  | 基础资料 | 3 | 基础资料的收集 | 主要评价基础资料的收集完整性。由于设计单位没有收集基础资料影响工程的，扣3分；资料收集不完整对工程造成影响的，每项扣1分
|  |  |  | 基础资料的调查 | 主要评价基础资料的调查情况。由于未征求地方或相关单位意见影响工程的，每项扣1分
|  |  |  | 基础资料的准确性 | 主要评价基础资料的准确性。由于资料不准确或存在错误影响工程的，每项扣1分
|  | 设计概算 | 5 | 定额选择 | 主要评价概预算定额选择的准确性，选择错误，每项扣0.5分
|  |  |  | 单价 | 主要评价概预算工料机单价的准确性，选择错误，每项扣0.5分
|  |  |  | 咨询、服务费取费标准 | 主要评价概预算取费标准的准确性，取费错误，每项扣0.5分
|  |  |  | 缺项漏项 | 主要评价概预算是否有缺项漏项的情况，如有缺项漏项，每项扣1分
|  | 设计服务情况 | 18 | 设计时限 | 主要评价施工图设计及变更设计时限是否满足要求。施工图设计时限未满足设计合同要求但未影响开工的，扣0.5分；影响开工的，扣3分。变更设计设计时限未满足要求且影响工程施工的，每项扣2分
|  |  |  | 与相关单位的协调配合 | 分别由建设、监理、施工单位评分，分为0-4分五个等级。根据评分换算为扣分分值，建设单位权重为0.5，监理及施工单位权重各为0.25
|  |  |  | 设计代表及服务水平 | 主要评价设计代表及服务水平，根据设计合同规定要求应派、驻设计代表，设计单位未派、驻设计代表的，扣3分；由于未派、驻设计代表或设计代表服务不到位而影响工程的，每次扣1分
|  |  |  | 协调配合 | 与其它行业协调不充分导致设计问题的，每项扣0.5分
由于设计各专业间协调不充分导致发生设计问题的，每项扣1分
|  | 设计变更 | 18 | 设计变更程序执行及文件组成 | 主要评价设计变更是否执行了工程设计变更管理的相关规定要求，变更文件内容是否完整合规，程序不合规文件不齐全的，每项扣1分
|  |  |  | 设计变更的数量 | 按照《公路工程设计变更管理办法》（交通部2005年5号令）设计变更等级的划分，由于设计单位原因发生的较大设计变更，每项扣1分；一般设计变更，每项扣0.5分
|  |  |  | 费用变化情况 | 由于设计单位原因产生的设计变更引起费用变化，按变更总金额占施工合同金额的百分比进行评价，每5%扣1分，超过20%后，每5%扣2分
|  |  |  | 对工程的影响 | 主要评价设计变更对质量、进度、安全等产生的影响。由于设计单位原因产生的设计变更，影响施工进度的，每项扣2分；影响施工质量及安全的，每项扣3分
|  | 其它问题 | 2 | 其它问题 | 对发现的其它设计问题酌情扣分
竣工验收阶段 | 项目运营的实际效果 | 行车舒适性 | 15 | 行车舒适性 | 通过项目管理单位打分和社会问卷调查的方式对行车舒适性进行评价，项目管理单位按照0-15分扣分，社会单位按照0-15分扣分。其中项目管理单位占本项权重0.7，社会单位占本项权重0.3进行分数计算
|  | 环境协调性 | 15 | 对环境的影响 | 根据道路运营对周边环境的负面影响程度进行评分，影响轻微扣3分，有一定影响扣10分，有较大影响扣15分
|  | 质量问题及原因分析 | 15 | 质量问题及原因 | 评价道路运营过程中是否产生质量问题及通病，分析质量问题产生的原因与设计的关系，由于设计原因产生的质量问题，影响轻微的扣3分；影响较大的扣10分；影响大的扣15分
|  | 养护管理 | 15 | 养护难易程度 | 主要评价设计是否便于养护，由于设计不合理造成不易养护管理或养护成本增加的，每处扣1-3分
|  |  |  | 桥梁涵洞排水 | 主要评价设计桥梁涵洞是否能够满足排水要求，对实际运营过程中，由于设计不合理导致工程不能满足泄洪、排水要求的，桥梁每项扣3分，涵洞每项扣1分
|  |  |  | 路基路面排水 | 主要评价设计路基路面是否满足排水要求，由于设计不合理产生排水不畅及积水，每处扣1分
|  | 项目运营过程中新增工程及原因分析 | 8 | 项目运营过程中新增工程及原因分析 | 通过对项目运营过程中增加工程及需追加投资完善工程产生的费用进行分析，对设计质量进行评价，根据是否由于设计原因造成及影响后果进行评价。产生费用在工程投资1%以内的，扣2分，1%-3%的扣4分，大于3%—5%的扣5分,5%以上扣8分
|  | 竣工决算 | 15 | 竣工决算 | 主要通过竣工决算是否超过初步设计概算进行评价，每超1%，扣1分
|  | 其它问题 | 2 | 其它问题 | 对发现的其它设计问题酌情扣分
|  | 设计创新评价 | 2 | 设计创新评价（加分项） | 为鼓励设计创新，新技术、新材料、新工法、管理创新等在工程中应用效果良好的加2分（竣工验收阶段评分不超过100分）
| 竣工验收评价 | 交竣工验收检测指标对比分析 | 10 | 交竣工验收检测指标对比分析 | 通过路面检测指标在交工与竣工验收时的对比分析进行评价。检测指标每有一项衰减大于5%，扣2分
|  | 设计工作报告 | 5 | 设计工作报告 | 主要评价设计工作报告的内容是否完整、真实并与工程实际紧密结合。不真实的，扣5分；不完整的，扣3分；不能与工程紧密结合的，每处扣0.5分
备注：1、三级指标的扣分累计值不超过对应二级指标的总分值。2、设计单位主动发现图纸错误并采取措施、对工程建设未产生不良影响的扣分减半。

## Sheet3
交工验收阶段设计后评价指标体系
评价时点 | 一级指标 | 二级指标
|  | 指标 | 分值
交工验收 | 技术指标综合运用 | 技术指标综合运用 | 10
| 设计与施工衔接，项目与周边环境融合匹配情况 | 路线 | 6
|  | 路基路面 | 8
|  | 桥梁涵洞 | 8
|  | 隧道 | 6
|  | 路线交叉 | 4
|  | 交通工程及沿线设施 | 5
|  | 环境保护 | 5
|  | 地质勘查及测量 | 5
|  | 基础资料 | 3
|  | 设计服务情况 | 20
|  | 设计变更 | 20

## Sheet1
竣工验收阶段设计后评价指标体系
评价时点 | 一级指标 | 二级指标
|  | 指标 | 分值
竣工验收 | 项目运营的实际效果 | 行车舒适性 | 10
|  | 环境协调性 | 10
|  | 使用安全性 | 15
|  | 质量问题及原因分析 | 20
|  | 项目运营过程中新增工程及原因分析 | 5
|  | 设计创新评价 | 5
|  | 竣工决算 | 20
| 竣工验收评价 | 交竣工验收检测指标对比分析 | 5
|  | 公路工程设计工作报告 | 10