## 项目经理
附件一：
北京市公路项目主要从业人员信用行为评定标准
（一）项目经理信用行为评定标准
评定内容 |  | 行为代码 | 不良行为 | 行为等级和扣分标准 | 条文说明
履约行为（满分100分，扣完为止） | 严重 不良 行为 | XMJL001 | 将合同段转包、肢解后分包或违法分包 | 直接定为D级
|  | XMJL002 | 发生重大质量事故或较大及以上等级生产安全事故 | 直接定为D级 | 执行《国务院令第493号》、《交通部交公路发【1999】90号》
|  | XMJL003 | 经质监站鉴定工程合同段质量不合格 | 直接定为D级
|  | XMJL004 | 平安工地考核“建设项目”未达标，整改后仍不达标 | 直接定为D级
|  | XMJL005 | 被治超部门认定路用材料超限超载运输达到三次 | 直接定为D级
|  | XMJL006 | 恶意拖欠工程款、农民工工资，或因拖欠问题造成群体事件或不良社会影响 | 直接定为D级
|  | XMJL007 | 拒绝参与交通运输主管部门或公路管理机构组织的应急抢险任务 | 直接定为D级
|  | XMJL008 | 试验检测数据或内业资料造假 | 直接定为D级
|  | XMJL009 | 项目经理连续两次或累计三次履约不到位 | 直接定为D级 | 项目法人批准的除外
|  | XMJL010 | 工地试验室经整改后仍未通过质监站备案 | 直接定为D级
|  | XMJL011 | 虚假计量 | 直接定为D级
|  | XMJL012 | 违反工程建设强制性标准 | 20分/次
|  | XMJL013 | 发生一般生产安全事故或一般质量事故 | 20分/次 | 执行《国务院令第493号》、《交通部交公路发【1999】90号》
|  | XMJL014 | 在环保事件中负有责任，被媒体曝光或造成较大影响 | 15分/次
|  | XMJL015 | 出现不合格单位、分部、分项工程 | 10—20分/项 | 分项工程扣10分/项，分部工程扣15分/项，单位工程扣20分/项
| 工作纪律 | XMJL016 | 未执行请假制度 | 3分/次
|  | XMJL017 | 泄露工程或项目法人的秘密，损害其利益或名誉 | 10分/次
|  | XMJL018 | 未执行项目法人或监理指令 | 10分/次
|  | XMJL019 | 工作失职，造成严重后果 | 5-10分/次 | 视具体情况确定
| 项目经理部管理 | XMJL020 | 未制定项目经理部相关管理制度或管理制度不落实 | 2分/项
|  | XMJL021 | 未按合同规定、工程实际、相关标准设置工作岗位 | 2分/项
|  | XMJL022 | 签订合同后无正当理由不按投标文件承诺时间进场 | 2分/延迟日
|  | XMJL023 | 项目经理部人员未按投标承诺到位，或调换人员未按规定办理 | 2分/人 | 非施工原因除外
|  | XMJL024 | 主要施工机械、试验检测设备、交通工具等未按投标承诺或项目法人要求到位 | 2分/台套日
|  | XMJL025 | 项目经理履约不到位 | 10分/次
|  | XMJL026 | 其他管理人员履约不到位 | 2分/人次
履约行为（满分100分，扣完为止） | 质量管理 | XMJL027 | 工程检查中抽测实体质量不合格 | 5分/次 | 指交通运输主管部门、公路管理机构、质监站组织的督查或项目法人组织的检查
|  | XMJL028 | 施工过程中偷工减料 | 10分/次 | 未构成质量、安全事故
|  | XMJL029 | 使用不合格或未经审批的工程材料 | 10分/次 | 含交通、绿化、机电工程等
|  | XMJL030 | 工地试验室首次未通过质监站备案 | 20分
|  | XMJL031 | 不按设计图纸、技术标准或经审批的施工组织设计施工 | 3分/次 | 未构成质量、安全事故
|  | XMJL032 | 已完工程存在外观缺陷 | 2分/处
|  | XMJL033 | 因施工原因出现质量问题 | 2分/次
|  | XMJL034 | 质监站发出质量问题通知单 | 5分/次
|  | XMJL035 | 项目法人发出质量问题通知单 | 3分/次
|  | XMJL036 | 监理单位发出关于质量问题的监理停工令 | 5分/次
|  | XMJL037 | 监理单位发出关于质量问题的监理指令 | 2分/次
| 安全管理 | XMJL038 | 未建立健全安全生产规章制度、操作规程或安全生产保证体系或不落实 | 2分/项 | 包括安全教育、安全应急、事故报告、安全交底、隐患排查等
|  | XMJL039 | 未按照国家法规和现场制定的各种安全管理制度开展日常安全检查，没有整改、奖惩记录 | 3分/次
|  | XMJL040 | 未执行消防、用电、特种设备使用、危险物品储藏使用、安全防护等相关规定 | 3分/次
|  | XMJL041 | 未及时、如实报告生产安全事故 | 10分/次
|  | XMJL042 | 安全生产费用不落实，划拨不及时或挪用 | 2分/次
|  | XMJL043 | 未办理施工现场人员人身意外伤害保险 | 5分/次
|  | XMJL044 | 施工安全日志、会议记录、培训记录等安全管理资料不完整、不规范 | 2分/次
|  | XMJL045 | 平安工地考核“建设项目”未达标 | 10分 | 整改后达标的视为“未达标”
|  | XMJL046 | 平安工地考核“参建单位综合评价”优良 | 2分（加分）
| 进度管理与 工程协调 | XMJL047 | 因施工单位原因，未完成阶段进度计划 | 15分/次
|  | XMJL048 | 因施工单位原因，未完成总体进度计划 | 2分/延迟日
|  | XMJL049 | 施工安排衔接不紧凑或不合理 | 2分/次
|  | XMJL050 | 与工程外部相关单位协调不力 | 2分/次
| 费用、财务管理 | XMJL051 | 财务管理制度不健全、财务管理混乱，管理台帐不完备 | 5分/次
|  | XMJL052 | 工程变更、计量支付等有错、漏、缺现象 | 5分/次
|  | XMJL053 | 未按规定时间履行变更、计量、支付、结算手续 | 2分/次
|  | XMJL054 | 未按照工程资金监管协议进行工程款管理 | 10分/次
履约行为（满分100分，扣完为止） | 社会责任 | XMJL055 | 施工中未执行环保、文明施工的相关规定 | 2分/次 | 包括乱挖乱掘、扬尘、噪音等
|  | XMJL056 | 未按照交管部门批准的交通导改方案进行交通导改，相应的交通安全标识设立不全 | 2分/次
|  | XMJL057 | 未按照有关规定与劳动用工签订劳动合同 | 2分/次
|  | XMJL058 | 施工进场后，未对工地现场地下管线进行详细勘查、确认，盲目进行土方开挖施工，造成地下管线破坏，产生不良社会影响 | 10分/次
|  | XMJL059 | 因施工企业原因拖欠工程款、农民工工资、材料款，尚未造成影响 | 3分/次
|  | XMJL060 | 被项目法人发现有超限超载行为 | 2分/车次
|  | XMJL061 | 被治超部门首次认定路用材料超限超载运输 | 5分
|  | XMJL062 | 被治超部门再次认定路用材料超限超载运输 | 10分
| 项目奖惩 | XMJL063 | 被项目业主通报批评（以正式发文并抄报市级交通运输主管部门或公路管理机构为准） | 5分/次
|  | XMJL064 | 被项目业主通报表扬（以正式发文并抄报市级交通运输主管部门或公路管理机构为准） | 5分/次（加分）
其他行为 |  | XMJL065 | 信用评价弄虚作假或以不正当手段骗取较高信用等级 | 直接定为D级
|  | XMJL066 | 担任项目经理的不同建设项目被治超部门认定路用材料超限超载运输超过三次 | 直接定为D级
|  | XMJL067 | 担任项目经理的不同建设项目被治超部门认定路用材料超限超载运输达到三次 | 15分(在总分中扣除)
|  | XMJL068 | 被市级交通运输主管部门或公路管理机构行政处罚的 | 扣分或降级 | 由市级交通运输主管部门或公路管理机构在行政处罚决定文件上明确处罚结果
|  | XMJL069 | 被市级交通运输主管部门或公路管理机构通报批评 | 6分/次(在总分中扣除)
|  | XMJL070 | 被国务院交通运输主管部门通报批评 | 20分/次(在总分中扣除)
|  | XMJL071 | 受到国务院交通运输主管部门通报表扬的 | 20分/次(在总分中增加)
|  | XMJL072 | 受到北京市委、市政府通报表扬的 | 10分/次(在总分中增加)
|  | XMJL073 | 受到北京市交通运输主管部门或公路管理机构通报表扬的 | 6分/次(在总分中增加)
|  | XMJL074 | 担任项目经理的北京市公路建设项目获得国家级、部级奖项的 | 6分/次(在总分中增加)
|  | XMJL075 | 担任项目经理的北京市公路建设项目获得市级奖项的 | 3分/次(在总分中增加)
备注：总分不超过100分。

## 项目技术负责人
（二）项目技术负责人信用行为评定标准
评定内容 |  | 行为代码 | 不良行为 | 行为等级和扣分标准 | 条文说明
履约行为（满分100分，扣完为止） | 严重 不良行为 | XMJSFZR001 | 将合同段转包、肢解后分包或违法分包 | 直接定为D级
|  | XMJSFZR002 | 发生重大质量事故或较大及以上等级生产安全事故 | 直接定为D级 | 执行《国务院令第493号》、《交通部交公路发【1999】90号》
|  | XMJSFZR003 | 经质监站鉴定合同段工程质量不合格 | 直接定为D级
|  | XMJSFZR004 | 平安工地考核“建设项目”未达标，整改后仍不达标 | 直接定为D级
|  | XMJSFZR005 | 拒绝参与交通运输主管部门或公路管理机构组织的应急抢险任务 | 直接定为D级
|  | XMJSFZR006 | 试验检测数据或内业资料造假 | 直接定为D级
|  | XMJSFZR007 | 技术负责人连续两次或累计三次履约不到位 | 直接定为D级 | 项目法人批准的除外
|  | XMJSFZR008 | 工地试验室经整改后仍未通过质监站备案 | 直接定为D级
|  | XMJSFZR009 | 虚假计量 | 直接定为D级
|  | XMJSFZR010 | 违反工程建设强制性标准 | 20分/次
|  | XMJSFZR011 | 发生一般生产安全事故或一般质量事故 | 20分/次 | 执行《国务院令第493号》、《交通部交公路发【1999】90号》
|  | XMJSFZR012 | 在环保事件中负有责任，被媒体曝光或造成较大影响 | 15分/次
|  | XMJSFZR013 | 出现不合格单位、分部、分项工程 | 10—20分/项 | 分项工程扣10分/项，分部工程扣15分/项，单位工程扣20分/项
| 工作纪律 | XMJSFZR014 | 未执行请假制度 | 3分/次
|  | XMJSFZR015 | 泄露工程或项目法人的秘密，损害其利益或名誉 | 10分/次
|  | XMJSFZR016 | 未执行项目法人或监理指令 | 10分/次
|  | XMJSFZR017 | 技术负责人履约不到位 | 10分/次
|  | XMJSFZR018 | 工作失职，造成严重后果 | 5-10分/次 | 视具体情况确定
| 质量、技术管理 | XMJSFZR019 | 未制定项目经理部质量、技术管理制度或管理制度不落实 | 2分/项
|  | XMJSFZR020 | 未按合同规定、工程实际、相关标准设置质量、技术工作岗位 | 2分/项
|  | XMJSFZR021 | 无施工组织设计、施工方案或操作性差 | 3分/项 | 包括预防质量通病技术方案、特殊季节施工方案、工程难点技术措施方案等
|  | XMJSFZR022 | 工程检查中抽测实体质量不合格 | 10分/次 | 指交通运输主管部门、公路管理机构、质监站组织的督查或项目法人组织的检查
履约行为（满分100分，扣完为止） | 质量、技术管理 | XMJSFZR023 | 工地试验室首次未通过质监站备案 | 20分
|  | XMJSFZR024 | 使用不合格或未经审批的工程材料 | 10分/次 | 含交通、绿化、机电工程等
|  | XMJSFZR025 | 施工过程中偷工减料 | 10分/次 | 未构成质量、安全事故
|  | XMJSFZR026 | 不按设计图纸、技术标准或经审批的施工组织设计施工 | 5分/次 | 未构成质量、安全事故
|  | XMJSFZR027 | 未经监理签认进入下道工序或分项工程 | 5分/次
|  | XMJSFZR028 | 未进行技术交底或交底不及时 | 10分/次
|  | XMJSFZR029 | 试验、检测设备不符合要求 | 2分/台
|  | XMJSFZR030 | 无见证试验计划 | 10分
|  | XMJSFZR031 | 未按规定执行见证取样试验制度或见证试验频率不足 | 10分/次
|  | XMJSFZR032 | 未按《公路工程质量检验评定标准》进行自检或评定 | 5分/次
|  | XMJSFZR033 | 隐蔽工程记录不全 | 1分/次
|  | XMJSFZR034 | 内业资料不全、不规范或与施工不同步 | 1分/次
|  | XMJSFZR035 | 已完工程存在外观缺陷 | 2分/处
|  | XMJSFZR036 | 因施工原因出现质量问题 | 5分/次
|  | XMJSFZR037 | 质监站发出质量问题通知单 | 6分/次
|  | XMJSFZR038 | 项目法人发出质量问题通知单 | 4分/次
|  | XMJSFZR039 | 监理单位发出关于质量问题的监理停工令 | 6分/次
|  | XMJSFZR040 | 监理单位发出关于质量问题的监理指令 | 3分/次
| 安全管理 | XMJSFZR041 | 未按照国家法规和现场制定的各种安全管理制度开展日常安全检查，没有整改、奖惩记录 | 2分/次
|  | XMJSFZR042 | 未执行消防、用电、特种设备使用、危险物品储藏使用、安全防护等相关规定 | 2分/次
|  | XMJSFZR043 | 施工进场后，未对工地现场地下管线进行详细勘查、确认，盲目进行土方开挖施工，造成地下管线破坏，产生不良社会影响 | 8分/次
|  | XMJSFZR044 | 未及时、如实报告生产安全事故 | 10分/次
|  | XMJSFZR045 | 平安工地考核“建设项目”未达标 | 5分 | 整改后达标的视为“未达标”
|  | XMJSFZR046 | 平安工地考核“参建单位综合评价”优良 | 2分（加分）
| 费用、财务管理 | XMJSFZR047 | 未按规定时间履行变更、计量、支付、结算手续 | 2分/次
|  | XMJSFZR048 | 工程变更、计量支付等有错、漏、缺现象 | 2分/次
| 项目奖惩 | XMJSFZR049 | 被项目业主通报批评（以正式发文并抄报市级交通运输主管部门或公路管理机构为准） | 5分/次
|  | XMJSFZR050 | 被项目业主通报表扬（以正式发文并抄报市级交通运输主管部门或公路管理机构为准） | 5分/次（加分）
其他行为 |  | XMJSFZR051 | 信用评价弄虚作假或以不正当手段骗取较高信用等级 | 直接定为D级
|  | XMJSFZR052 | 被市级交通运输主管部门或公路管理机构行政处罚的 | 扣分或降级 | 由市级交通运输主管部门或公路管理机构在行政处罚决定文件上明确处罚结果
|  | XMJSFZR053 | 被市级交通运输主管部门或公路管理机构通报批评 | 6分/次(在总分中扣除)
|  | XMJSFZR054 | 被国务院交通运输主管部门通报批评 | 20分/次(在总分中扣除)
|  | XMJSFZR055 | 受到国务院交通运输主管部门通报表扬的 | 20分/次(在总分中增加)
|  | XMJSFZR056 | 受到北京市委、市政府通报表扬的 | 10分/次(在总分中增加)
|  | XMJSFZR057 | 受到北京市交通运输主管部门或公路管理机构通报表扬的 | 6分/次(在总分中增加)
|  | XMJSFZR058 | 担任项目技术负责人的北京市公路建设项目获得国家级、部级奖项的 | 6分/次(在总分中增加)
|  | XMJSFZR059 | 担任项目技术负责人的北京市公路建设项目获得市级奖项的 | 3分/次(在总分中增加)
备注：总分不超过100分。

## 总监理工程师
（三）总监理工程师信用行为评定标准
评定内容 |  | 行为代码 | 不良行为 | 行为等级和扣分标准 | 条文说明
履约行为（满分100分，扣完为止） | 严重 不良行为 | ZJLGCS001 | 分包、转包监理工作的 | 直接定为D级
|  | ZJLGCS002 | 弄虚作假、降低工程质量标准的 | 直接定为D级
|  | ZJLGCS003 | 在重大质量事故或较大及以上等级生产安全事故中负有责任的 | 直接定为D级 | 执行《国务院令第493号》、《交通部交公路发【1999】90号》
|  | ZJLGCS004 | 经质监站鉴定合同段工程质量不合格 | 直接定为D级
|  | ZJLGCS005 | 总监理工程师连续两次或累计三次履约不到位 | 直接定为D级 | 项目法人批准的除外
|  | ZJLGCS006 | 将不合格的工程、工序、建筑材料、建筑构配件或设备按照合格签字的 | 直接定为D级 | 含交通、绿化、机电工程等
|  | ZJLGCS007 | 试验检测数据或内业资料造假 | 直接定为D级
|  | ZJLGCS008 | 平安工地考核“建设项目”未达标，整改后仍不达标 | 直接定为D级
|  | ZJLGCS009 | 在计量工作中违反“单车车货总重不得超过55吨”的原则，达到两次的 | 直接定为D级
|  | ZJLGCS010 | 虚假计量 | 直接定为D级
|  | ZJLGCS011 | 监理工地试验室经整改后仍未通过质监站备案 | 直接定为D级
|  | ZJLGCS012 | 施工单位工地试验室经整改后仍未通过质监站备案 | 20分/次
|  | ZJLGCS013 | 在一般生产安全事故或一般质量事故中负有责任的 | 20分/次 | 执行《国务院令第493号》、《交通部交公路发【1999】90号》
|  | ZJLGCS014 | 在环保事件中负有责任，被媒体曝光或造成较大影响 | 15分∕次
|  | ZJLGCS015 | 出现不合格单位、分部、分项工程 | 10—20分/项 | 分项工程扣10分/项，分部工程扣15分/项，单位工程扣20分/项
| 工作纪律 | ZJLGCS016 | 与承包人有经济往来或有吃拿卡要行为 | 20分/次 | 包括向承包人推荐分包商、材料供应商，收受财物，报销费用，接受承包人的娱乐、旅游安排，长期使用承包人的交通、通讯工具等
|  | ZJLGCS017 | 泄露工程或项目法人的秘密，损害项目法人利益或名誉 | 10分/次
|  | ZJLGCS018 | 未执行项目法人指令 | 10分/次
|  | ZJLGCS019 | 未执行请假制度 | 3分/次
|  | ZJLGCS020 | 工作失职，造成严重后果 | 5—10分/次 | 视具体情况确定
| 监理办管理 | ZJLGCS021 | 未建立质量、安全责任制及各项相关制度或落实不到位 | 2分/项
|  | ZJLGCS022 | 未及时编制监理规划、监理工作细则或落实不到位 | 2分/次
|  | ZJLGCS023 | 未及时组织相关会议 | 2分/次
|  | ZJLGCS024 | 未按投标承诺的条件配备监理人员或擅自调换 | 2分∕人次
|  | ZJLGCS025 | 未按合同约定配备试验检测、测量仪器设备 | 2分∕台
|  | ZJLGCS026 | 总监理工程师履约不到位 | 10分/次
|  | ZJLGCS027 | 监理人员履约不到位 | 2分/人次
履约行为（满分100分，扣完为止） | 质量、安全、进度、费用管理 | ZJLGCS028 | 工程抽查中实体质量不合格 | 5分∕次 | 指交通运输主管部门、公路管理机构、质监站组织的督查或项目法人组织的检查
|  | ZJLGCS029 | 监理工地试验室首次未通过质监站备案 | 20分
|  | ZJLGCS030 | 施工单位工地试验室首次未通过质监站备案 | 10分
|  | ZJLGCS031 | 未按规定进行旁站、现场检查或管理不闭合 | 2分/次
|  | ZJLGCS032 | 未按规定进行独立抽检试验或试验方法不正确 | 5分/项
|  | ZJLGCS033 | 未按规定进行有见证试验或试验方法不正确 | 10分/项
|  | ZJLGCS034 | 未及时进行质量评定或评定方法不正确 | 5分∕处
|  | ZJLGCS035 | 未及时处理质量及安全问题 | 2分∕次
|  | ZJLGCS036 | 未及时组织相关验收、计量支付 | 2分/次
|  | ZJLGCS037 | 计量不准确，出现漏、重、超现象 | 5分∕处
|  | ZJLGCS038 | 未建立相关工作台帐 | 2分∕项
|  | ZJLGCS039 | 未及时审批、签发相关文件 | 2分∕次
|  | ZJLGCS040 | 监理资料不规范或错、缺、漏 | 3分∕处
|  | ZJLGCS041 | 质监站发出质量问题通知单 | 6分/次
|  | ZJLGCS042 | 项目法人发出质量问题通知单 | 4分/次
|  | ZJLGCS043 | 监理人员有造假行为 | 5分∕次
|  | ZJLGCS044 | 发现施工单位存在超限超载运输路用材料，未及时报告建设单位 | 2分/次
|  | ZJLGCS045 | 在计量工作中违反“单车车货总重不得超过55吨”的原则，首次发现的 | 6分/次
|  | ZJLGCS046 | 平安工地考核“建设项目”未达标 | 5分 | 整改后达标的，视为“未达标”
|  | ZJLGCS047 | 平安工地考核“参建单位综合评价”优良 | 2分（加分）
| 项目奖惩 | ZJLGCS048 | 被项目法人通报批评（以正式发文并抄报市级交通运输主管部门或公路管理机构为准） | 5/次
|  | ZJLGCS049 | 被项目法人通报表扬（以正式发文并抄报市级交通运输主管部门或公路管理机构为准） | 5分/次(加分)
其他行为 |  | ZJLGCS050 | 信用评价弄虚作假或以不正当手段骗取较高信用等级 | 直接定为D级
|  | ZJLGCS051 | 被市级交通运输主管部门或公路管理机构行政处罚的 | 扣分或降级 | 由市级交通运输主管部门或公路管理机构在行政处罚决定文件上明确处罚结果
|  | ZJLGCS052 | 被市级交通运输主管部门或公路管理机构通报批评 | 6分/次(在总分中扣除)
|  | ZJLGCS053 | 被国务院交通运输主管部门通报批评 | 20分/次(在总分中扣除)
|  | ZJLGCS054 | 受到国务院交通运输主管部门通报表扬的 | 20分/次(在总分中增加)
|  | ZJLGCS055 | 受到北京市委、市政府通报表扬的 | 10分/次(在总分中增加)
|  | ZJLGCS056 | 受到北京市交通运输主管部门或公路管理机构通报表扬的 | 6分/次(在总分中增加)
其他行为 |  | ZJLGCS057 | 担任总监理工程师的北京市公路建设项目获得国家级、部级奖项的 | 6分/次(在总分中增加)
|  | ZJLGCS058 | 担任总监理工程师的北京市公路建设项目获得市级奖项的 | 3分/次(在总分中增加)
备注：总分不超过100分。

## 试验检测负责人（工地试验室主任）
（四）项目试验检测负责人（工地试验室主任）信用行为评定标准
评定内容 |  | 行为代码 | 不良行为 | 行为等级和扣分标准 | 条文说明
履约行为（满分100分，扣完为止） | 严重 不良 行为 | SYJCFZR001 | 在试验检测活动中被司法部门认定构成犯罪的 | 直接定为D级
|  | SYJCFZR002 | 经质监站鉴定合同段工程质量不合格 | 直接定为D级
|  | SYJCFZR003 | 分包、转包工程试验检测工作的 | 直接定为D级
|  | SYJCFZR004 | 存在虚假数据、报告及其他虚假资料 | 直接定为D级
|  | SYJCFZR005 | 以弄虚作假或其他违法形式承接业务的 | 直接定为D级
|  | SYJCFZR006 | 工地试验室未经母体试验室授权的 | 直接定为D级
|  | SYJCFZR007 | 所在的工地试验室及所负责的现场检测项目有得分为零分的 | 直接定为D级
|  | SYJCFZR008 | 工地试验室经整改后仍未通过质监站备案 | 直接定为D级
|  | SYJCFZR009 | 玩忽职守造成质量安全隐患或事故的 | 直接定为D级
|  | SYJCFZR010 | 利用工作之便推销建筑材料、构配件和设备的 | 直接定为D级
|  | SYJCFZR011 | 项目试验检测负责人（工地试验室主任）连续两次或累计三次履约不到位 | 直接定为D级
|  | SYJCFZR012 | 在重大质量事故或较大及以上等级生产安全事故中负有责任的 | 直接定为D级 | 执行《国务院令第493号》、《交通部交公路发【1999】90号》
|  | SYJCFZR013 | 在一般生产安全事故或一般质量事故中负有责任的 | 20分/次 | 执行《国务院令第493号》、《交通部交公路发【1999】90号》
|  | SYJCFZR014 | 越权签发、代签试验检测报告的 | 20分/类
|  | SYJCFZR015 | 试验检测报告结论不准确 | 20分/次
| 工作 纪律 | SYJCFZR016 | 在试验检测工作中，有徇私舞弊、吃拿卡要行为 | 20分/次
|  | SYJCFZR017 | 泄露工程或项目法人的秘密，损害项目法人利益或名誉 | 10分/次
|  | SYJCFZR018 | 未执行项目法人指令 | 10分/次
|  | SYJCFZR019 | 未执行请假制度 | 3分/次
|  | SYJCFZR020 | 项目试验检测负责人（工地试验室主任）履约不到位 | 10分/次
| 试验 检测 管理 | SYJCFZR021 | 工地试验室首次未通过质监站备案 | 20分
|  | SYJCFZR022 | 未通过质监站备案审核开展检测业务的 | 20分/次
|  | SYJCFZR023 | 工地试验室的重要变更未在规定期限内办理变更手续的 | 10分/次 | 执行《厅质监字[2009]183号》
|  | SYJCFZR024 | 未制定相关管理制度或管理制度不落实 | 2分/项
|  | SYJCFZR025 | 未按合同规定、工程实际、相关标准设置工作岗位 | 2分/项
|  | SYJCFZR026 | 签订合同后无正当理由不按投标文件承诺时间进场 | 2分/延迟日
|  | SYJCFZR027 | 试验室人员未按投标承诺到位，或调换人员未按规定履行相关手续 | 2分/人
履约行为（满分100分，扣完为止） | 试验 检测 管理 | SYJCFZR028 | 主要试验检测设备等未按投标承诺或项目法人要求到位 | 2分/台套日
|  | SYJCFZR029 | 试验检测负责人履约不到位 | 10分/次
|  | SYJCFZR030 | 试验室其他管理人员履约不到位 | 2分/人次
|  | SYJCFZR031 | 工地试验室信用评价得分＜70分的 | 20分
|  | SYJCFZR032 | 试验检测设备未按规定进行检定或标定 | 5分/台套 | 执行《厅质监字[2009]183号》
|  | SYJCFZR033 | 所聘用的试验检测人员被评为信用很差的 | 10分/人
|  | SYJCFZR034 | 超授权范围开展业务 | 5分/参数 | 执行《厅质监字[2009]183号》
|  | SYJCFZR035 | 未按规定上报发现的试验检测不合格事项以及不合格报告 | 5分/次 | 执行《厅质监字[2009]183号》
|  | SYJCFZR036 | 严重违反试验检测技术规程操作的 | 10分/项
|  | SYJCFZR037 | 未按相关标准、规范、试验规程等要求开展试验检测工作，试验检测数据失真的 | 5分∕次
|  | SYJCFZR038 | 未建立相关工作台帐 | 2分∕项 | 执行《厅质监字[2009]183号》
|  | SYJCFZR039 | 外委试验未按规定要求送检的 | 10分 | 执行《北京市高速公路建设质量监督办法》
|  | SYJCFZR040 | 有见证取样和送检试验频率达不到规定要求的 | 5分/项 | 符合《京建质〔2007〕1137号》、《京建质〔2009〕289号》或《北京市高速公路建设质量监督办法》
|  | SYJCFZR041 | 试验检测原始记录信息及数据记录不全，试验检测报告不完整(含漏签、漏盖章) | 5分/类
|  | SYJCFZR042 | 试验检测频率不满足规范或合同要求 | 10分/项
|  | SYJCFZR043 | 对交通运输主管部门、公路管理机构、质监站、项目法人提出的相关问题整改不闭合的 | 20分/项
| 项目 奖惩 | SYJCFZR044 | 被项目业主通报批评（以正式发文并抄报市级交通运输主管部门或公路管理机构为准） | 5/次
|  | SYJCFZR045 | 被项目业主通报表扬（以正式发文并抄报市级交通运输主管部门或公路管理机构为准） | 5分/次(加分)
其他行为 |  | SYJCFZR046 | 信用评价弄虚作假或以不正当手段骗取较高信用等级 | 直接定为D级
|  | SYJCFZR047 | 被市级交通运输主管部门或公路管理机构行政处罚的 | 扣分或降级 | 由市级交通运输主管部门或公路管理机构在行政处罚决定文件上明确处罚结果
|  | SYJCFZR048 | 被市级交通运输主管部门或公路管理机构通报批评 | 6分/次(在总分中扣除)
|  | SYJCFZR049 | 被国务院交通运输主管部门通报批评 | 20分/次(在总分中扣除)
|  | SYJCFZR050 | 受到国务院交通运输主管部门通报表扬的 | 20分/次(在总分中增加)
|  | SYJCFZR051 | 受到北京市委、市政府通报表扬的 | 10分/次(在总分中增加)
其他行为 |  | SYJCFZR052 | 受到北京市交通运输主管部门或公路管理机构通报表扬的 | 6分/次(在总分中增加)
|  | SYJCFZR053 | 担任项目试验检测负责人的北京市公路建设项目获得国家级、部级奖项的 | 6分/次(在总分中增加)
|  | SYJCFZR054 | 担任项目试验检测负责人的北京市公路建设项目获得市级奖项的 | 3分/次(在总分中增加)
备注：总分不超过100分。