## 新
项目支出绩效目标申报表
（2018年度）
项目名称 |  |  | 阿苏卫填埋场连接六环路专用通道建设项目
主管部门及代码 |  |  | 北京市交通委员会170 |  | 实施单位 |  | 北京市交通委员会本级
项目属性 |  |  | 延续 |  | 项目期 |  | 2年
项目资金 （万元） |  |  | 中期资金总额： |  | 年度资金总额： |  | 4104
|  |  | 其中：财政拨款 |  | 其中：财政拨款 |  | 4104
|  |  | 其他资金 |  | 其他资金
总 体 目 标 | 中期目标 |  |  |  | 年度目标（2018年）
阿苏卫垃圾运输专用道路六环路接入工程主要新建单喇叭互通立交1座，匝道总长1.3公里，加宽改造六环路1.3公里，预计年底建成通车，建成后提升阿苏卫循环经济园区运力水平，改善周边出行环境。
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 |  |  | 数量指标 | 新建道路长 |  | 新建单喇叭互通立交1座，匝道总长1.3公里，加宽改造六环路1.3公里
[6 empty] | 施工路面面积 |  | 6.6万平米
|  | 质量指标 |  |  | 质量指标 | 工程质量标准 |  | 按《公路工程质量检验评定标准》验收合格
|  | 进度指标 |  |  | 进度指标 | 累计完成总工作量的5% |  | 一季度末
[6 empty] | 累计完成总工作量的30% |  | 二季度末
[6 empty] | 累计完成总工作量的90% |  | 三季度末
[6 empty] | 累计完成总工作量的100% |  | 四季度末
[6 empty] | 工程完工通车时间 |  | 2018-12-31
|  | 成本指标 |  |  | 成本指标 | 年度预算控制数 |  | 4104万元
| 效 果 指 标 | 效益指标 |  |  | 效益指标 | 社会效益 |  | 建成后提升阿苏卫循环经济园区运力水平，改善周边出行环境。
|  | 服务对象 满意度指标 |  |  | 服务对象 满意度指标 | 路段过往车辆司机及周边群众满意度 |  | ≥80%