## 新
项目支出绩效目标申报表
（2018年度）
项目名称 |  |  | 2018年滨河桥改建工程
主管部门及代码 |  |  | 北京市交通委员会170 |  | 实施单位 |  | 北京市交通委员会路政局密云公路分局
项目属性 |  |  | 新增 |  | 项目期 |  | 1年
项目资金 （万元） |  |  | 中期资金总额： |  | 年度资金总额： |  | 1600
|  |  | 其中：财政拨款 |  | 其中：财政拨款 |  | 1600
|  |  | 其他资金 |  | 其他资金
总 体 目 标 | 中期目标 |  |  |  | 年度目标（2018年度）
完成滨河桥改建工程，改善桥梁的行车条件，增设交通安全设施，更好的保障公路交通安全运行环境。
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 |  |  | 数量指标 | 改造滨河桥全长 |  | 135米
|  | 质量指标 |  |  | 质量指标 | 工程质量 |  | 根据《公路工程质量检验评定标准》(JTG F80/1-2004)评定为合格
|  | 进度指标 |  |  | 进度指标 | 开工建设时间 |  | 2018年3月底
[6 empty] | 完成总工程进度的80% |  | 2018年9月底
[6 empty] | 完成总工程进度的100% |  | 2018年12月底
|  | 成本指标 |  |  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  | 1600万元
| 效 果 指 标 | 效益指标 |  |  | 效益指标 | 社会效益 |  | 在原桥两侧新建两座宽14.7米的新桥，新建桥梁设计荷载：城-B级，提高桥梁承载及通行能力，缓解密云城区东西两岸交通拥堵，使百姓出行更加舒适、安全。
|  | 服务对象 满意度指标 |  |  | 服务对象 满意度指标 | 该路段行车人员满意度 |  | ≥90%