## 新
项目支出绩效目标申报表
（2018年度）
项目名称 |  |  | 延崇高速辅路新建
主管部门及代码 |  |  | 北京市交通委员会170 |  | 实施单位 |  | 北京市交通委员会本级
项目属性 |  |  | 延续 |  | 项目期 |  | 2年
项目资金 （万元） |  |  | 中期资金总额： |  | 年度资金总额： |  | 6000
|  |  | 其中：财政拨款 |  | 其中：财政拨款 |  | 6000
|  |  | 其他资金 |  | 其他资金
总 体 目 标 | 中期目标 |  |  |  | 年度目标(2018年度）
延崇高速公路（北京段）辅路工程，于2017年开工，2018年底建成通车，南起延康路，北至康河路，全长7.5公里。新建辅路后增加延庆新城南北向通道，且是2019年世园会、2022年冬奥会重要保障项目。
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 |  |  | 数量指标 | 清理掘除 | 8.5万平米
[6 empty] | 路基挖方 | 33万方
[6 empty] | 路基填方 | 62万方
[6 empty] | 水稳碎石基层 | 33万平米
[6 empty] | 沥青混凝土面层 | 26.9万平米
|  | 质量指标 |  |  | 质量指标 | 工程质量标准 | 按《公路工程质量检验评定标准》验收合格
|  | 进度指标 |  |  | 进度指标 | 累计完成总工作量的20% | 一季度末
[6 empty] | 累计完成总工作量的50% | 二季度末
[6 empty] | 累计完成总工作量的80% | 三季度末
[6 empty] | 工程完工通车时间 | 2018-12-31
|  | 成本指标 |  |  | 成本指标 | 年度预算控制数 | 6000万元
| 效 果 指 标 | 效益指标 |  |  | 效益指标 | 社会效益1 | 新增延庆新城南北线干线通道，服务2019年世园会、2022年冬奥会主要交通
[6 empty] | 社会效益2 | 降低道路交通安全隐患
|  | 服务对象 满意度指标 |  |  | 服务对象 满意度指标 | 路段过往车辆司机及周边群众满意度 | ≥80%