## 新
项目支出绩效目标申报表
（2018 年度）
项目名称 |  |  | 2018年通武路改建（原觅西路）
主管部门及代码 |  |  | 北京市交通委员会170 |  | 实施单位 |  | 北京市交通委员会路政局通州公路分局
项目属性 |  |  | 延续 |  | 项目期 |  | 3年
项目资金 （万元） |  |  | 中期资金总额： | 12947 | 年度资金总额： |  | 2000
|  |  | 其中：财政拨款 | 12947 | 其中：财政拨款 |  | 2000
|  |  | 其他资金 |  | 其他资金
总 体 目 标 | 中期目标（2017年-2019年） |  |  |  | 年度目标（2018年度）
| 完成4.9公里道路的建设，确保工程质量合格，无安全事故。 |  |  |  | 推进项目建设，确保工程质量合格，无安全事故。
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 新建公路长度 | 4.9公里 | 数量指标 | 雨水管线工程 |  | 0.8公里
|  |  | 桥梁工程 | 1座 |  | 路基施工 |  | 0.8公里
|  | 质量指标 | 工程完成质量 | 质量评定等级为合格 | 质量指标 | 工程完成质量 |  | 质量评定等级为合格
|  | 进度指标 | 完成0.8公里雨水管线工程 | 2018年5月-2018年10月 | 进度指标 | 完成0.8公里雨水管线工程 |  | 2018年5月-2018年10月
|  |  | 完成0.8公里路基施工 | 2018年11月-2018年12月 |  | 完成0.8公里路基施工 |  | 2018年11月-2018年12月
|  |  | 完工时间 | 2019年12月底
|  | 成本指标 | 项目总预算控制数 | 12947万元 | 成本指标 | 年度预算控制数 |  | 2000万元
| 效 果 指 标 | 效益指标 | 项目对道路沿线区域社会的影响 | 连接天津，加强北京与天津联系 | 效益指标 | 项目对道路沿线区域社会的影响 |  | 连接天津，加强北京与天津联系
|  |  | 项目对道路沿线区域经济的影响 | 促进天津武清区和通州南部地区经济发展 |  | 项目对道路沿线区域经济的影响 |  | 促进天津武清区和通州南部地区经济发展
|  |  | 项目对道路沿线区域环境的影响 | 改善周边居民出行环境，提高运输效率 |  | 项目对道路沿线区域环境的影响 |  | 改善周边居民出行环境，提高运输效率
|  | 服务对象 满意度指标 | 对该路段通行人员及沿线居民开展满意度调查 | 调查结果在90分以上 | 服务对象 满意度指标 | 对该路段通行人员及沿线居民开展满意度调查 |  | 调查结果在90分以上