## Sheet1
项目支出绩效目标申报表
（2018年度）
项目名称 |  |  | 2018年军温路改建工程
主管部门及代码 |  |  | 北京市交通委员会170 |  | 实施单位 |  | 北京市交通委员会路政局门头沟公路分局
项目属性 |  |  | 新增 |  | 项目期 |  | 3年
项目资金 （万元） |  |  | 中期资金总额： | 27320 | 年度资金总额： |  | 1000
|  |  | 其中：财政拨款 | 27320 | 其中：财政拨款 |  | 1000
|  |  | 其他资金 |  | 其他资金
总 体 目 标 | 中期目标（2018年—2020年） |  |  |  | 年度目标（2018年度）
| 完成军温路改建工程，完善门头沟区“三横五纵”公路网主骨架结构，支撑门头沟区军庄镇经济转型和生态旅游发展，加强门头沟北部与海淀区的联系，缓解六环路交通压力。 |  |  |  | 进场施工，完成开工目标。按照计划要求，完成项目年度投资及资金计划安排。
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 道路全长 | 6.4公里 | 数量指标 | 立项批复 | 完成1项
|  |  | 路基全宽 | 30米/23米 |  | 初步设计批复 | 完成1项
|  |  | 桥梁 | 8座 |  | 施工图设计批复 | 完成1项
|  |  | 雨水泵站 | 1座 |  | 公开招标 | 完成施工、监理2项
|  |  | 铁路箱涵 | 1座 |  | 驻地建设 | 完成100%
|  | 质量指标 | 技术等级 | 主干路/二级 | 质量指标 | 技术等级 | 城镇主干路/二级
|  |  | 工程质量标准 | 根据《公路工程质量检验评定标准》JTG F80/1-2004要求，该项目工程质量须达到合格标准。 |  | 工程质量标准 | 根据《公路工程质量检验评定标准》JTG F80/1-2004要求，该项目工程质量须达到合格标准。
|  | 进度指标 | 立项批复时间 | 2018年2月底前 | 进度指标 | 立项批复时间 | 2018年2月底前
|  |  | 初步设计批复时间 | 2018年3月底前 |  | 初步设计批复时间 | 2018年3月底前
|  |  | 施工图设计批复时间 | 2018年4月底前 |  | 施工图设计批复时间 | 2018年4月底前
|  |  | 施工监理招标完成时间 | 2018年5月底前 |  | 施工监理招标完成时间 | 2018年5月底前
|  |  | 驻地建设 | 2018年12月底前 |  | 驻地建设 | 2018年12月底前
|  |  | 道路工程完工时间 | 2019年12月底前
|  |  | 桥涵工程完工时间 | 2019年12月底前
|  |  | 交通工程完工时间 | 2020年3月底前
|  |  | 绿化工程完工时间 | 2020年3月底前
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 27320万元 | 成本指标 | 年度预算控制数 | 1000万元
| 效 果 指 标 | 效益指标 | 社会效益 | 为周边区域提供便利的交通条件，促进区域的经济发展。改善现有道路的路况，使交通堵塞、拥挤状况得到缓解。 | 效益指标 | 后期施工方面 | 完成项目立项、设计批复工作，完成招投标、驻地建设等施工前的准备工作，为项目后期顺利施工打下扎实的基础。
|  |  | 经济效益 | 对项目沿线的投资环境起到明显的改善，吸引更多建设资金，从而促进地区经济的发展。
|  |  | 环境效益 | 减少车辆行驶中加速、减速和停车次数，从而使单车排污量大大减少。
|  |  | 可持续影响 | 减少汽车行驶的单位油耗，缩短区间通车里程，节能水平显著，效益较好。
|  | 服务对象 满意度指标 | 周边群众满意度 | ≥90% | 服务对象 满意度指标 | 周边群众满意度 | ≥90%