## 松闫路改线工程
项目支出绩效目标申报表
（2018年度）
项目名称 |  |  | 2018年松闫路改线工程
主管部门及代码 |  |  | 北京市交通委员会170 |  | 实施单位 |  | 北京市交通委员会路政局延庆公路分局
项目属性 |  |  | 新建 |  | 项目期 |  | 2年
项目资金 （万元） |  |  | 中期资金总额： | 3000 | 年度资金总额： |  | 1800
|  |  | 其中：财政拨款 | 3000 | 其中：财政拨款 |  | 1800
|  |  | 其他资金 |  | 其他资金
总 体 目 标 | 中期目标（2018年-2019年） |  |  |  | 年度目标（2018年度）
| 按照《公路工程质量检验评定标准》的要求，完成松闫路改线工程的主体工程施工，完成总工程量的100%，实现道路通行，为冬奥比赛场馆建设提供场地。 |  |  |  | 按照《公路工程质量检验评定标准》的要求，完成松闫路改线工程前800米的主体工程施工，完成前800米总工程量的80%，实现道路通行，为冬奥比赛场馆建设提供场地。
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 路基、路面工程完成总量 | 总工程量的100% | 数量指标 | 前800米的总工程量 | 完成前800米总工程量的80%
|  | 质量指标 | 工程质量标准 | 根据《公路工程质量检验评定标准》JTG F80/1-2004要求，该项目工程质量须达到合格标准。 | 质量指标 | 工程质量标准 | 根据《公路工程质量检验评定标准》JTG F80/1-2004要求，该项目工程质量须达到合格标准。
|  | 进度指标 | 完成前800米工程方案制定和前期准备时间 | 2018年7月底 | 进度指标 | 完成前800米工程方案制定和前期准备时间 | 2018年7月底
|  |  | 完成前800米工程招标采购时间 | 2018年8月底 |  | 完成前800米工程招标采购时间 | 2018年8月底
|  |  | 完成前800米工程开工时间 | 2018年8月底 |  | 完成前800米工程开工时间 | 2018年8月底
|  |  | 完成前800米总工程量80%的时间 | 2018年12月底 |  | 完成前800米总工程量80%的时间 | 2018年12月底
|  |  | 完成前800米总工程量100%的时间 | 2019年12月底前（后500米根据设计方案等批复情况推进工作）
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 3000万元 | 成本指标 | 年度预算控制数 | 1800万元
| 效 果 指 标 | 效益指标 | 社会效益 | 松闫路改线段路基、路面建成后可实现道路在冬奥赛区外绕行，为冬奥会场馆预留建设位置。 | 效益指标 | 社会效益 | 松闫路改线段路基、路面建成后可实现道路在冬奥赛区外绕行，为冬奥会场馆预留建设位置。
|  | 服务对象 满意度指标 | 周边群众满意度 | ≥90% | 服务对象 满意度指标 | 周边群众满意度 | ≥90%