## 新
项目支出绩效目标申报表
（2018年度）
项目名称 |  |  | 2018年公路大修项目
主管部门及代码 |  |  | 北京市交通委员会170 |  | 实施单位 |  | 北京市交通委员会路政局房山公路分局
项目属性 |  |  | 新增 |  | 项目期 |  | 1年
项目资金 （万元） |  |  | 中期资金总额： |  | 年度资金总额： |  | 15592
|  |  | 其中：财政拨款 |  | 其中：财政拨款 |  | 15592
|  |  | 其他资金 |  | 其他资金
总 体 目 标 | 中期目标 |  |  |  | 年度目标（2018年度）
完成2018年度市普通公路大修、养护工程，恢复道路桥梁设施使用功能，提高服务水平。
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 |  |  | 数量指标 | 大修项目 | 完成5.8公里房易路大修
完成4公里良三路大修
完成8.6公里房东路大修
完成30.4公里108国道（前段）大修
完成18.6公里108国道（后段）大修
[6 empty] | 交通综合整治工程 | 完成6.9公里107国道交通综合整治
|  | 质量指标 |  |  | 质量指标 | 工程质量 | 达到《公路工程质量评定标准》的要求
|  | 进度指标 |  |  | 进度指标 | 方案制定和前期准备时间 | 预计2018年1月至2018年4月底前完成
[6 empty] | 招标采购时间 | 预计2018年3月至2018年6月底前完成
[6 empty] | 施工时间 | 预计2018年3-11月底前
[6 empty] | 验收时间 | 预计2018年12月底前
|  | 成本指标 |  |  | 成本指标 | 项目投资控制数 | 15592万元
| 效果指标 | 效益指标 |  |  | 效益指标 | 社会效益 | 项目完成后，提高道路使用功能，改善周边出行环境，增加车辆行驶舒适性进一步提升道路通行能力和通畅度，改善公众出行环境
|  | 服务对象 满意度指标 |  |  | 服务对象 满意度指标 | 路段过往车辆司机及周边群众满意度 | ≥85%