## 滦赤路
项目支出绩效目标申报表
（2018年度）
项目名称 |  |  | 2018年滦赤路大修工程
主管部门及代码 |  |  | 北京市交通委员会170 |  | 实施单位 |  | 北京市交通委员会路政局延庆公路分局
项目属性 |  |  | 新增 |  | 项目期 |  | 1年
项目资金 （万元） |  |  | 中期资金总额： |  | 年度资金总额： |  | 2112
|  |  | 其中：财政拨款 |  | 其中：财政拨款 |  | 2112
|  |  | 其他资金 |  | 其他资金
总 体 目 标 | 中期目标 |  |  |  | 年度目标（2018年度）
按照《公路工程质量检验评定标准》的要求，完成滦赤路大修工程的建设任务，等级为二级公路，设计时速60公里/小时。滦赤路（K108+890-K130+200）本次大修起点为延怀交界，经过硅化木国家级地质公园、百里画廊等景区，终点为红石湾村，大修全长21.3公里，大修后可改善居民出行条件，提高行车舒适度。
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 |  |  | 数量指标 | 大修面积 | 153947㎡
[6 empty] | 大修数量 | 21.3㎞
|  | 质量指标 |  |  | 质量指标 | 工程质量标准 | 根据《公路工程质量检验评定标准》JTG F80/1-2004要求，该项目工程质量须达到合格标准。
|  | 进度指标 |  |  | 进度指标 | 招标采购时间 | 2018年3月前
[6 empty] | 施工时间 | 2018年4月至9月
[6 empty] | 验收时间 | 2018年12月底前
|  | 成本指标 |  |  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 2112万元
| 效 果 指 标 | 效益指标 |  |  | 效益指标 | 社会效益 | 大修后可改善居民出行条件，能够更好的为沿线村庄的发展提供基础设施条件，便于人们出行，提高行车舒适度。
|  | 服务对象 满意度指标 |  |  | 服务对象 满意度指标 | 周边群众满意度 | ≥90%