## 新
项目支出绩效目标申报表
（2018年度）
项目名称 |  |  | 2018年秦北路改建
主管部门及代码 |  |  | 北京市交通委员会170 |  | 实施单位 |  | 北京市交通委员会路政局昌平公路分局
项目属性 |  |  | 延续 |  | 项目期 |  | 3年
项目资金 （万元） |  |  | 中期资金总额： |  | 年度资金总额： |  | 820
|  |  | 其中：财政拨款 |  | 其中：财政拨款 |  | 820
|  |  | 其他资金 |  | 其他资金
总 体 目 标 | 中期目标 |  |  |  | 年度目标（2018年度）
秦北路改建工程批复总投资6932万元，计划2018年按照《公路工程质量检验评定标准》的要求完成全线沥青面层，交通及绿化工程，完成投资1400万，工程完工，并组织交工验收。工程完工后将有效增强道路的通行能力、缓解交通压力，为周边居民提供保障性服务。
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 |  |  | 数量指标 | 建设路段长度 | 6.471千米
[6 empty] | 施工路面面积 | 94105平方米沥青面层及交通绿化工程
|  | 质量指标 |  |  | 质量指标 | 建设质量标准 | 按《公路工程质量检验评定标准》验收合格
|  | 进度指标 |  |  | 进度指标 | 施工准备阶段完成时间 | 2018-03-31
[6 empty] | 道路交通绿化工程完成时间 | 2018-06-30
|  | 成本指标 |  |  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 当年预算控制820万元；项目总预算控制6932万元。
[6 empty] | 每平米综合单价 | ≤0.01万元
| 效 果 指 标 | 效益指标 |  |  | 效益指标 | 社会效益1 | 道路交通安全状况得到改善，有效增强道路的通行能力、缓解交通压力。
[6 empty] | 社会效益2 | 促进周边经济和旅游事业发展，为周边居民提供保障性服务.
[6 empty] | 路面新改建周期延长时限 | 项目竣工通车后，路面新改建周期延长，可以达到设计年限12年。
|  | 服务对象 满意度指标 |  |  | 服务对象 满意度指标 | 路段过往车辆司机及周边群众满意度 | ≥95%