## Sheet1
项目支出绩效目标申报表
（2018年度）
项目名称 |  |  | 2018年公路大修项目
主管部门及代码 |  |  | 北京市交通委员会170 |  | 实施单位 |  | 北京市交通委员会路政局门头沟公路分局
项目属性 |  |  | 新增 |  | 项目工期 |  | 1年
项目资金 （万元） |  |  | 中期资金总额： |  | 年度资金总额： |  | 1019
|  |  | 其中：财政拨款 |  | 其中：财政拨款 |  | 1019
|  |  | 其他资金 |  | 其他资金
总 体 目 标 | 中期目标 |  |  |  | 年度目标（2018年度）
按照《公路工程质量检验评定标准》的要求，完成大镇路路面的大修工作，有效增强道路的通行能力、缓解交通压力、为周边居民提供保障性服务
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 |  |  | 数量指标 | 大修路段长度 | 4.073千米
[6 empty] | 施工路面面积 | 31193平方米
|  | 质量指标 |  |  | 质量指标 | 大修质量标准 | 按《公路工程质量检验评定标准》验收合格
[6 empty] | 实施后路面状况指数PQI | ≥95
|  | 进度指标 |  |  | 进度指标 | 初步设计批复时间 | 2018-01-01
[6 empty] | 施工监理招标时间 | 2018-03-01
[6 empty] | 土建工程竣工时间 | 2018-08-01
|  | 成本指标 |  |  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 1019万元
[6 empty] | 每平米综合单价 | ≤0.05万元
| 效 果 指 标 | 效益指标 |  |  | 效益指标 | 社会效益 | 道路交通安全状况得到改善，路面大修周期延长8-10年，有效增强道路的通行能力，缓解交通压力，为周边居民提供保障性服务。
|  | 服务对象 满意度指标 |  |  | 服务对象 满意度指标 | 路段过往车辆司机及周边群众满意度 | ≥90%