## 新
项目支出绩效目标申报表
（2018 年度）
项目名称 |  |  | 2018年觅西路大修工程
主管部门及代码 |  |  | 北京市交通委员会170 |  | 实施单位 |  | 北京市交通委员会路政局通州公路分局
项目属性 |  |  | 新增 |  | 项目期 |  | 1年
项目资金 （万元） |  |  | 中期资金总额： |  | 年度资金总额： |  | 3108
|  |  | 其中：财政拨款 |  | 其中：财政拨款 |  | 3108
|  |  | 其他资金 |  | 其他资金
总 体 目 标 | 中期目标 |  |  |  | 年度目标（2018年度）
完成10.5公里觅西路大修工程，确保工程质量合格，无安全事故。
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 |  |  | 数量指标 | 大修工程长度 |  | 觅西路大修工程长度10.5公里
|  | 质量指标 |  |  | 质量指标 | 工程完成质量 |  | 按照公路工程质量检验评定标准，道路工程、交通工程经北京市道路工程质量监督站检测为合格。
|  | 进度指标 |  |  | 进度指标 | 初步设计批复时间 |  | 计划2018年2月底前
[6 empty] | 招标时间 |  | 计划4月底前
[6 empty] | 工程施工时间 |  | 5月-10月
[6 empty] | 工程交工时间 |  | 12月底前
|  | 成本指标 |  |  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  | 3108万元
| 效 果 指 标 | 效益指标 |  |  | 效益指标 | 工程实施完成效果 |  | 提高道路舒适性、安全性，提高路网通行效率
|  | 服务对象 满意度指标 |  |  | 服务对象 满意度指标 | 路段过往车辆司机及周边群众满意度 |  | 问卷调查满意度达到90%以上