## 新
项目支出绩效目标申报表
（2018年度）
项目名称 |  |  | 2018年马北路改建工程
主管部门及代码 |  |  | 北京市交通委员会170 |  | 实施单位 |  | 北京市交通委员会路政局密云公路分局
项目属性 |  |  | 延续 |  | 项目期 |  | 2年
项目资金 （万元） |  |  | 中期资金总额： |  | 年度资金总额： |  | 3000
|  |  | 其中：财政拨款 |  | 其中：财政拨款 |  | 3000
|  |  | 其他资金 |  | 其他资金
总 体 目 标 | 中期目标 |  |  |  | 年度目标（2018年度）
完成路面、桥梁、隧道、交通及绿化工程，全线长6.444公里，完工通车。改善路面的行车条件，增设交通安全设施，更好的保障公路交通安全运行环境。
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 |  |  | 数量指标 | 完成工程规模 | 完成路面工程全长6.444公里，并完成四座桥梁、一座隧道、交通及绿化工程。
|  | 质量指标 |  |  | 质量指标 | 工程质量 | 根据《公路工程质量检验评定标准》(JTG F80/1-2004)评定为合格
|  | 进度指标 |  |  | 进度指标 | 工程复工时间 | 2018年3月底
[6 empty] | 隧道及路面基层施工完成时间 | 2018年6月底
[6 empty] | 路面面层施工完成时间 | 2018年9月底
[6 empty] | 完工通车时间 | 2018年11月底
|  | 成本指标 |  |  | 成本指标 | 年度预算控制数 | 3000万元
| 效 果 指 标 | 效益指标 |  |  | 效益指标 | 社会效益1 | 项目全线贯穿联系生态农业观光区、香草艺术庄园和司马台长城等风景名胜区，项目的实施，提高道路的通行能力和安全使用性能，打造一条生态农业观光旅游生态产业带，促进地区旅游资源的开发建设。
[6 empty] | 社会效益2 | 提高道路服务水平，将道路由三级公路提级为二级公路，使区域路网进一步完善；百姓出行感受更加便捷、舒适、安全。
|  | 服务对象 满意度指标 |  |  | 服务对象 满意度指标 | 该路段行车人员满意度 | ≥90%