## 新
项目支出绩效目标申报表
（2018年度）
项目名称 |  |  | 凤德路大修工程
主管部门及代码 |  |  | 北京市交通委员会170 |  | 实施单位 |  | 北京市交通委员会路政局大兴公路分局
项目属性 |  |  | 新增 |  | 项目期 |  | 1年
项目资金 （万元） |  |  | 中期资金总额： |  | 年度资金总额： |  | 990
|  |  | 其中：财政拨款 |  | 其中：财政拨款 |  | 990
|  |  | 其他资金 |  | 其他资金
总 体 目 标 | 中期目标 |  |  |  | 年度目标（2018年度）
凤德路位于大兴区东部，全线位于采育镇的县道，属于三级公路。本次工程设计起点位于京福路，设计终点至通州区界（K0+000—K4+340），全线均为旧路改建，线位与现况道路基本重合，路线全长约4.34公里。道路等级为三级公路，设计速度40公里/小时。按建设项目中期规划及时竣工并投入使用，工程实施后将完善区域路网，有效增强道路的通行能力、缓解交通压力，为周边居民提供保障性服务，提高行车安全性和舒适性，满足经济发展需要。
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 |  |  | 数量指标 | 建设面积 | 3.3万平米
[6 empty] | 建设里程 | 4.34公里
|  | 质量指标 |  |  | 质量指标 | 公路等级 | 三级公路
[6 empty] | 工程质量标准 | 根据《公路工程质量检验评定标准》JTG F80/1-2004要求，该项目工程质量须达到合格标准。
|  | 进度指标 |  |  | 进度指标 | 方案制定和前期准备时间 | 2018-03-01
[6 empty] | 招标采购时间 | 2018-06-01
[6 empty] | 施工时间 | 2018年8月至12月
[6 empty] | 验收时间 | 2018年12月底前
|  | 成本指标 |  |  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 990万元
| 效 果 指 标 | 效益指标 |  |  | 效益指标 | 环境效益 | 保证已完工部分工程质量达到设计年限标准，改善周边局部行车环境，有效增强道路的通行能力
|  | 服务对象 满意度指标 |  |  | 服务对象 满意度指标 | 周围百姓及道路使用者满意度 | ≥90%