## 新
项目支出绩效目标申报表
项目名称 |  |  | 2018年G104国道北段改建
主管部门及代码 |  |  | 北京市交通委员会170 |  | 实施单位 |  | 北京市交通委员会路政局大兴公路分局
项目属性 |  |  | 新增 |  | 项目期 |  | 2年
项目资金 （万元） |  |  | 中期资金总额： | 25126 | 年度资金总额： |  | 5000
|  |  | 其中：财政拨款 | 25126 | 其中：财政拨款 |  | 5000
|  |  | 其他资金 |  | 其他资金
总 体 目 标 | 中期目标（2018年—2019年） |  |  |  | 年度目标（2018年度）
| 104国道是北京通往上海、福建等地的国家级干线公路。本次工程设计起点位于德茂桥（104国道与南五环交叉处），设计终点至清源路，全线均为旧路改建，线位与现况道路基本重合，沿线经过大兴区旧宫镇、瀛海镇，路线全长约5.2公里。道路等级为城市主干路，设计速度60公里/小时。按建设项目中期规划及时竣工并投入使用，工程实施后将完善区域路网，有效增强道路的通行能力、缓解交通压力，为周边居民提供保障性服务，满足经济发展需要。 |  |  |  | 按照《公路工程质量检验评定标准》的要求，完成G104北段1.04公里道路工程施工，保证项目顺利开展实施，为后期工程施工建设打下良好的基础。
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 建设面积 | 36万平米 | 数量指标 | 建设面积 | 7.2万平米
|  |  | 建设里程 | 5.2公里 |  | 建设里程 | 1.04公里
|  | 质量指标 | 公路等级 | 一级公路 | 质量指标 | 公路等级 | 一级公路
|  |  | 工程质量标准 | 根据《公路工程质量检验评定标准》JTG F80/1-2004要求，该项目工程质量须达到合格标准。 |  | 工程质量标准 | 根据《公路工程质量检验评定标准》JTG F80/1-2004要求，该项目工程质量须达到合格标准。
|  | 进度指标 | 方案制定和前期准备时间 | 2018年1月底前 | 进度指标 | 方案制定和前期准备时间 | 2018年1月底前
|  |  | 招标采购时间 | 2018年1月至2月底前完成土建，监理，交通，绿化等主要工程招标 |  | 招标采购时间 | 2018年1月至2月底前完成土建，监理，交通，绿化等主要工程招标
|  |  | 完成1.04公里路段拆迁协调工作 | 2018年1月至5月完成 |  | 完成1.04公里路段拆迁协调工作 | 2018年1月至5月完成
|  |  | 完成1.04公里路段路基工作 | 2018年6月至9月完成 |  | 完成1.04公里路段路基工作 | 2018年6月至9月完成
|  |  | 完成1.04公里路面、排水及附属设施等工程 | 2018年10月至12月完成 |  | 完成1.04公里路面、排水及附属设施等工程 | 2018年10月至12月完成
|  |  | 根据年度计划完成剩余全部道路工程施工 | 2019年1月到12月完成
|  |  | 验收时间 | 2019年12月前
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 25126万元 | 成本指标 | 年度预算控制数 | 5000万元
| 效 果 指 标 | 效益指标 | 社会效益 | 保证工程质量达到设计年限标准，有效增强道路的通行能力，缓解交通压力，为周边居民提供保障性服务，满足经济发展需要。 | 效益指标 | 社会效益 | 保证已完工部分工程质量达到设计年限标准，改善局部道路环境，为后期工程施工建设打下良好的基础。
|  | 服务对象 满意度指标 | 周围百姓及道路使用者满意度 | ≥90% | 服务对象 满意度指标 | 周围百姓及道路使用者满意度 | ≥90%