## 项目支出绩效项目申报表
项目支出绩效目标申报表
（2018年度）
项目名称 |  |  | 2018年公路日常养护
主管部门及代码 |  |  | 北京市交通委员会170 |  | 实施单位 |  | 北京市交通委员会路政局通州公路分局
项目属性 |  |  | 新增 |  | 项目期 |  | 1年
项目资金 （万元） |  |  | 中期资金总额： |  | 年度资金总额： |  | 15243.2
|  |  | 其中：财政拨款 |  | 其中：财政拨款 |  | 15243.2
|  |  | 其他资金 |  | 其他资金
总 体 目 标 | 中期目标 |  |  |  | 年度目标（2018年度）
对县级及以上公路、桥梁、交通设施、绿化及其它附属设施进行维护，2018年度预期总目标为： 1、日常养护考核评分平均不低于85分，道路整体MQI值不能低于85分，桥梁、天桥技术状况等级优良率达到95%； 2、保证运维资金合理使用，保证北京市公路路网管理与应急处置系统正常运行，外场设备年完好率>99%； 3、交通综合治理、养护中小修及其它工程类项目符合《公路工程质量检验评定标准》（JTG F80/2-2004）中的工程验收标准，达到合格等级。
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 |  |  | 数量指标 | 道路维护里程数 | 513.148公里
[6 empty] | 维护桥梁数 | 190座
[6 empty] | 维护天桥数 | 1座
[6 empty] | 维护战备钢桥库 | 1座
[6 empty] | 维护路网设施数 | 外场：280/套*台 内场：16/套*台
[6 empty] | 外场设施建设 | 建设公路治超预检点位4处、改造静态秤3处、机房改造1处、更新视频设备1套和更新水位监测设备4套
[6 empty] | 交通综合治理 | 4项
|  | 质量指标 |  |  | 质量指标 | 日常养护考核评分平均值 | 不低于85分
[6 empty] | 道路整体MQI值 | 不低于85分
[6 empty] | 桥梁、天桥技术状况等级 | 优良率95%
[6 empty] | 外场设备年完好率 | 不低于99%
[6 empty] | 交通综合治理、养护中小修及其它工程类项目质量 | 符合《公路工程质量检验评定标准》（JTG F80/2-2004）中的工程验收标准，达到合格等级
|  | 进度指标 |  |  | 进度指标 | 日常养护、路网运维实施进度 | 贯穿全年，2018年12月31日终止
[6 empty] | 外场设施建设实施进度 | 6月底前完成招标工作，年底前完成建设任务
[6 empty] | 交通综合治理实施进度 | 5月底前完成招标工作，年底前完成建设任务
[6 empty] | 养护中小修及其它工程类项目实施进度 | 6月底前完成招标工作，年底前完成建设任务
|  | 成本指标 |  |  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 不超过15243.2万元
| 效 果 指 标 | 效益指标 |  |  | 效益指标 | 社会效益指标 | 改善道路通行条件，提升路域整体环境，提高公路服务水平
|  | 服务对象 满意度指标 |  |  | 服务对象 满意度指标 | 通行人员综合满意度 | 不低于90%