## 新
项目支出绩效目标申报表
（2018年度）
项目名称 |  |  | 京秦高速公路北京东六环至京冀界段中央车购税补助
主管部门及代码 |  |  | 北京市交通委员会170 |  | 实施单位 |  | 北京市交通委员会本级
项目属性 |  |  | 延续 |  | 项目期 |  | 2年
项目资金 （万元） |  |  | 中期资金总额： |  | 年度资金总额： |  | 43400
|  |  | 其中：财政拨款 |  | 其中：财政拨款 |  | 43400
|  |  | 其他资金 |  | 其他资金
总 体 目 标 | 中期目标 |  |  |  | 年度目标（2018年度）
京秦高速公路北京东六环至京冀界段工程，2018年完成路面工程、附属工程，项目实现全面完工，建成后全线六车道高速公路，加强北京城市副中心和河北东部地区交通联系。
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 |  |  | 数量指标 | 新建道路长 | 起自小营村西南，止于高各庄村东北（京冀界），全长6.3公里
[6 empty] | 施工路面面积 | 63万平米
|  | 质量指标 |  |  | 质量指标 | 工程质量标准 | 按《公路工程质量检验评定标准》验收合格率100%
|  | 进度指标 |  |  | 进度指标 | 累计完成总工程量的85% | 第一季度
[6 empty] | 累计完成总工程量的95% | 第二季度
[6 empty] | 累计完成总工程量的100% | 第三季度
|  | 成本指标 |  |  | 成本指标 | 年度预算控制数 | 43400万元
| 效 果 指 标 | 效益指标 |  |  | 效益指标 | 社会效益1 | 建成后全线六车道高速公路，加强北京城市副中心和河北东部地区交通联系
[6 empty] | 社会效益2 | 降低道路交通安全隐患
|  | 服务对象 满意度指标 |  |  | 服务对象 满意度指标 | 路段过往车辆司机及周边群众满意度 | ≥80%