## 新
项目支出绩效目标申报表
（2018 年度）
项目名称 |  |  | 2018年通怀路新建（原宋梁路北延通州段）
主管部门及代码 |  |  | 北京市交通委员会170 |  | 实施单位 |  | 北京市交通委员会路政局通州公路分局
项目属性 |  |  | 延续 |  | 项目期 |  | 3年
项目资金 （万元） |  |  | 中期资金总额： | 22112.0224 | 年度资金总额： |  | 5000
|  |  | 其中：财政拨款 | 22112.0224 | 其中：财政拨款 |  | 5000
|  |  | 其他资金 |  | 其他资金
总 体 目 标 | 中期目标（2017年-2019年） |  |  |  | 年度目标（2018年度）
| 完成8.7公里道路的新建，确保工程质量合格，无安全事故。 |  |  |  | 工程全面开工，完成3km路基路面工程。
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 新建公路长度 | 8.7公里 | 数量指标 | 道路工程 |  | 完成3km路基路面
|  |  | 桥梁工程 | 桥梁1座 |  | 桥梁工程 |  | 完成桥梁工程总工作量的50%
|  | 质量指标 | 工程完成质量 | 质量评定等级为合格 | 质量指标 | 工程完成质量 |  | 质量评定等级为合格
|  | 进度指标 | 完成3km路基建设 | 2018年10月底前 | 进度指标 | 完成3km路基建设 |  | 2018年10月底前
|  |  | 完成3km路面建设 | 2018年12月底前 |  | 完成3km路面建设 |  | 2018年12月底前
|  |  | 累积完成桥梁工程总工作量60% | 2018年12月底前 |  | 累积完成桥梁工程总工作量60% |  | 2018年12月底前
|  |  | 累积完成8.7km路基建设及路面建设 | 2019年12月底前
|  |  | 累积完成桥梁工程总工作量100% | 2019年12月底前
|  | 成本指标 | 项目总预算控制数 | 22112.0224万元 | 成本指标 | 年度预算控制数 |  | 5000万元
| 效 果 指 标 | 效益指标 | 项目对道路沿线区域社会的影响 | 在通州、顺义、怀柔三座新城之间增加一条新的联络通道，加强通州与顺义、怀柔之间交通联系，方便北京东部地区区县进出副中心行政办公区。 | 效益指标 | 项目对道路沿线区域社会的影响 |  | 在通州、顺义、怀柔三座新城之间增加一条新的联络通道，加强通州与顺义、怀柔之间交通联系，方便北京东部地区区县进出副中心行政办公区。
|  |  | 项目对道路沿线区域经济的影响 | 完成宋梁路北延（潞苑北大街~通州区界）道路工程及相关配套设施建设，提高道路通行能力，提高道路的行驶安全性和舒适性，为周边车辆和居民出行创造良好的条件。为区域经济发展注入新的活力，并分流通州城区过境交通，缓解城区交通压力。 |  | 项目对道路沿线区域经济的影响 |  | 完成宋梁路北延（潞苑北大街~通州区界）道路工程及相关配套设施建设，提高道路通行能力，提高道路的行驶安全性和舒适性，为周边车辆和居民出行创造良好的条件，为区域经济发展注入新的活力，并分流通州城区过境交通，缓解城区交通压力。
|  |  | 项目对道路沿线区域环境的影响 | 道路改建完成将显著提高道路通行能力，减少单辆汽车尾气排放。道路同步实施绿化、涵洞等工程，为沿线增加优美静态景观。 |  | 项目对道路沿线区域环境的影响 |  | 道路改建完成将显著提高道路通行能力，减少单辆汽车尾气排放。道路同步实施绿化、涵洞等工程，为沿线增加优美静态景观。
|  | 服务对象 满意度指标 | 对该路段通行人员及沿线居民开展满意度调查 | 调查结果在90分以上 | 服务对象 满意度指标 | 对该路段通行人员及沿线居民开展满意度调查 |  | 调查结果在90分以上