## 新
项目支出绩效目标申报表
（2018 年度）
项目名称 |  |  | 2018年孔兴路道路工程中央车购税补助
主管部门及代码 |  |  | 北京市交通委员会170 |  | 实施单位 |  | 北京市交通委员会路政局通州公路分局
项目属性 |  |  | 延续 |  | 项目期 |  | 2年
项目资金 （万元） |  |  | 中期资金总额： | 3885.9513 | 年度资金总额： |  | 1344
|  |  | 其中：财政拨款 | 3885.9513 | 其中：财政拨款 |  | 1344
|  |  | 其他资金 |  | 其他资金
总 体 目 标 | 中期目标（2018年-2019年） |  |  |  | 年度目标（2018年度）
| 按照《公路工程质量检验评定标准》，完成4.86公里道路的新建，确保工程质量合格，无安全事故。 |  |  |  | 工程全面开工，完成2.43公里路基路面工程，保证项目顺利开展实施，为后期工程施工建设打下良好的基础。
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 新建公路长度 | 4.86公里 | 数量指标 | 道路工程 |  | 完成2.43公里路基路面
|  |  | 新建桥梁 | 6座 |  | 桥梁工程 |  | 完成桥梁工程总工作量的50%
|  | 质量指标 | 工程完成质量 | 符合《公路工程质量检验评定标准》，质量评定等级为合格。 | 质量指标 | 工程完成质量 |  | 符合《公路工程质量检验评定标准》，质量评定等级为合格。
|  | 进度指标 | 完成2.43公里路基建设 | 2018年12月底前 | 进度指标 | 完成2.43公里路基建设 |  | 2018年12月底前
|  |  | 完成2.43公里路面建设 | 2018年12月底前 |  | 完成2.43公里路面建设 |  | 2018年12月底前
|  |  | 完成桥梁工程总工作量的50% | 2018年12月底前 |  | 完成桥梁工程总工作量的50% |  | 2018年12月底前
|  |  | 累计完成4.86公里路面建设 | 2019年12月底前
|  |  | 累计完成桥梁工程总工作量的100% | 2019年12月底前
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 3885.9513万元 | 成本指标 | 年度预算控制数 |  | 1344万元
| 效 果 指 标 | 效益指标 | 项目对道路沿线区域社会的影响 | 项目的建设将带动沿线城乡的建设和发展，促进土地资源开发利用，引导产业布局趋向合理。将带动直接影响区内商业、运输业的发展，尤其是线路与附近城镇连接。随着诸多产业的兴起和发展，为社会提供更多的就业机会。 | 效益指标 | 项目对道路沿线区域社会的影响 |  | 项目的建设将带动沿线城乡的建设和发展，促进土地资源开发利用，引导产业布局趋向合理。将带动直接影响区内商业、运输业的发展，尤其是线路与附近城镇连接。随着诸多产业的兴起和发展，为社会提供更多的就业机会。
|  |  | 项目对道路沿线区域经济的影响 | 项目所在地经济欠发达，项目的建成能实现通州南部村镇联络周边城镇、快速进出北京市区，将缩短货物、旅客运输等时间，提高当地人民的生活水平。 |  | 项目对道路沿线区域经济的影响 |  | 项目所在地经济欠发达，项目的建成能实现通州南部村镇联络周边城镇、快速进出北京市区，将缩短货物、旅客运输等时间，提高当地人民的生活水平。
|  |  | 项目对道路沿线区域环境的影响 | 道路同步实施绿化、涵洞等工程，为沿线增加优美静态景观。 |  | 项目对道路沿线区域环境的影响 |  | 道路同步实施绿化、涵洞等工程，为沿线增加优美静态景观。
|  | 服务对象 满意度指标 | 对该路段通行人员及沿线居民开展满意度调查 | 调查结果在90分以上。 | 服务对象 满意度指标 | 对该路段通行人员及沿线居民开展满意度调查 |  | 调查结果在90分以上。