## Sheet1
项目支出绩效目标申报表
（2018年度）
项目名称 |  |  | 2018年延康路提级改造工程
主管部门及代码 |  |  | 北京市交通委员会170 |  | 实施单位 |  | 北京市交通委员会路政局延庆公路分局
项目属性 |  |  | 延续 |  | 项目期 |  | 3年
项目资金 （万元） |  |  | 中期资金总额： |  | 年度资金总额： |  | 2800
|  |  | 其中：财政拨款 |  | 其中：财政拨款 |  | 2800
|  |  | 其他资金 |  | 其他资金
总 体 目 标 | 中期目标 |  |  |  | 年度目标（2018年度）
按照《公路工程质量检验评定标准》的要求，完成延康路提级改造工程的建设任务。延康路改建后作为世园会园区南部的主要通道，同时也是从东姜路和下东路方向通往世园会的重要道路，并可通过百康路东段与东姜路相接，可改善居民出行条件，提高行车舒适度。
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 |  |  | 数量指标 | 改造延康路长度 | 2.98公里
[6 empty] | 改造延康路面积 | 119200平米
|  | 质量指标 |  |  | 质量指标 | 工程质量标准 | 根据《公路工程质量检验评定标准》JTG F80/1-2004要求，该项目工程质量须达到合格标准。
|  | 进度指标 |  |  | 进度指标 | 路基施工完成时间 | 2018年10月底
[6 empty] | 路面施工完成时间 | 2018年11月底
[6 empty] | 交通及绿化施工完成时间 | 2018年12月底
|  | 成本指标 |  |  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 2800万元
| 效 果 指 标 | 效益指标 |  |  | 效益指标 | 社会效益1 | 建成后可作为从东姜路及下东路方向去往世园会园区的主要联络线，为举办世园会提供交通保障。
[6 empty] | 社会效益2 | 提高行车舒适度，完善区域路网，改善居民出行条件，促进周边地区的经济发展。
|  | 服务对象 满意度指标 |  |  | 服务对象 满意度指标 | 周边群众满意度 | ≥90%