## 新
项目支出绩效目标申报表
（2018 年度）
项目名称 |  |  | 2018年九德路改建
主管部门及代码 |  |  | 北京市交通委员会170 |  | 实施单位 |  | 北京市交通委员会路政局通州公路分局
项目属性 |  |  | 新增 |  | 项目期 |  | 3年
项目资金 （万元） |  |  | 中期资金总额： | 30000 | 年度资金总额： |  | 500
|  |  | 其中：财政拨款 | 30000 | 其中：财政拨款 |  | 500
|  |  | 其他资金 |  | 其他资金
总 体 目 标 | 中期目标（2018年-2020年） |  |  |  | 年度目标（2018年度）
| 完成5.8公里道路的改建，确保工程质量合格，无安全事故。 |  |  |  | 推进5.8公里道路的改建，年内开工建设，确保工程质量合格，无安全事故。
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 公路长度 | 约5.8公里（前期规划为5.8公里，实际公里数以发改委批复为准） | 数量指标 | 道路桥梁工程施工招标 |  | 1项
|  |  | 桥梁工程 | 2座 |  | 道路桥梁工程监理招标 |  | 1项
|  | 质量指标 | 工程完成质量 | 质量评定等级为合格 | 质量指标 | 工程完成质量 |  | 质量评定等级为合格
|  | 进度指标 | 工程前期及招标 | 2018年1月-12月 | 进度指标 | 工程前期 |  | 2018年1月-10月
|  |  | 推进开工 | 2019年1月-12月 |  | 工程招标 |  | 2018年11月-12月
|  |  | 工程建设及完成 | 2020年1月-12月
|  | 成本指标 | 项目总预算控制数 | 30000万元 | 成本指标 | 年度预算控制数 |  | 500万元
| 效 果 指 标 | 效益指标 | 项目对道路沿线区域社会的影响 | 满足通州区环球影城和副中心发展的需要 | 效益指标 | 项目对道路沿线区域社会的影响 |  | 满足通州区环球影城和副中心发展的需要
|  |  | 项目对道路沿线区域经济的影响 | 该道路工程及相关配套设施建设，，提高道路通行能力，提高道路的行驶安全性和舒适性，为周边车辆和居民出行创造良好的条件。为区域经济发展注入新的活力，并分流通州城区过境交通，缓解城区交通压力。 |  | 项目对道路沿线区域经济的影响 |  | 该道路工程及相关配套设施建设，提高道路通行能力，提高道路的行驶安全性和舒适性，为周边车辆和居民出行创造良好的条件。为区域经济发展注入新的活力，并分流通州城区过境交通，缓解城区交通压力。
|  |  | 项目对道路沿线区域环境的影响 | 道路改建完成将显著提高道路通行能力，减少单辆汽车尾气排放。道路同步实施绿化、涵洞等工程，为沿线增加优美静态景观。 |  | 项目对道路沿线区域环境的影响 |  | 道路改建完成将显著提高道路通行能力，减少单辆汽车尾气排放。道路同步实施绿化、涵洞等工程，为沿线增加优美静态景观。
|  | 服务对象 满意度指标 | 对该路段通行人员及沿线居民开展满意度调查 | 调查结果在90分以上 | 服务对象 满意度指标 | 对该路段通行人员及沿线居民开展满意度调查 |  | 调查结果在90分以上