## 天然气目标申报表
项目支出绩效目标申报表
（2018年度）
项目名称 |  |  | 天然气引进工程
主管部门及代码 |  |  | 北京市交通委员会170 |  | 实施单位 |  | 北京市道路工程质量监督站
项目属性 |  |  | 新增 |  | 项目期 |  | 1年
项目资金 （万元） |  |  | 中期资金总额： |  | 年度资金总额： |  | 124.79
|  |  | 其中：财政拨款 |  | 其中：财政拨款 |  | 124.79
|  |  | 其他资金 |  | 其他资金
总 体 目 标 | 中期目标 |  |  |  | 年度目标（2018年度）
1.完成天然气新建、购建、扩建、改建建设，满足办公需求。 2.符合工程施工质量验收相关要求，按时投入使用。
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 |  |  | 数量指标 | 建设、改造、修缮面积 | 5000平米
[6 empty] | 建设、改造、修缮数量 | 4处
|  | 质量指标 |  |  | 质量指标 | 项目竣工验收合格率 | 100%
|  | 进度指标 |  |  | 进度指标 | 招标采购时间 | 5月前
[6 empty] | 施工时间 | 6月至8月
[6 empty] | 验收时间 | 9月前
|  | 成本指标 |  |  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 124.79万元
| 效 果 指 标 | 效益指标 |  |  | 效益指标 | 经济效益 | 节约燃料开支，改善职工工作和生活状况
|  | 服务对象 满意度指标 |  |  | 服务对象 满意度指标 | 职工满意度 | 100%