## Sheet1
项目支出绩效目标申报表
（2018年度）
项目名称 |  |  | 2018年后吕庄桥提级改造工程
主管部门及代码 |  |  | 北京市交通委员会170 |  | 实施单位 |  | 北京市交通委员会路政局延庆公路分局
项目属性 |  |  | 新增 |  | 项目期 |  | 1年
项目资金 （万元） |  |  | 中期资金总额： |  | 年度资金总额： |  | 406
|  |  | 其中：财政拨款 |  | 其中：财政拨款 |  | 406
|  |  | 其他资金 |  | 其他资金
总 体 目 标 | 中期目标 |  |  |  | 年度目标（2018年度）
按照《公路工程质量检验评定标准》的要求，完成八峪路后吕庄桥改造工程的建设任务。八峪路后吕庄桥改造后能满足古城水库的行洪要求，保证道路安全。
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 |  |  | 数量指标 | 改造桥梁长度 | 60.73米
[6 empty] | 改造桥梁面积 | 728平米
|  | 质量指标 |  |  | 质量指标 | 工程质量标准 | 根据《公路工程质量检验评定标准》JTG F80/1-2004要求，该项目工程质量须达到合格标准。
|  | 进度指标 |  |  | 进度指标 | 招标完成时间 | 2018年4月底
[6 empty] | 桥梁主体结构完成时间 | 2018年10月底
[6 empty] | 附属工程完成时间 | 2018年11月底
|  | 成本指标 |  |  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 406万元
| 效 果 指 标 | 效益指标 |  |  | 效益指标 | 社会效益 | 八峪路后吕庄桥改造后能满足古城水库的行洪要求，保证道路安全。
|  | 服务对象 满意度指标 |  |  | 服务对象 满意度指标 | 周边群众满意度 | ≥90%