## 新
项目支出绩效目标申报表
（2018年度）
. |  |  | 2018年常规疏堵项目
主管部门及代码 |  |  | 北京市交通委员会170 |  | 实施单位 |  | 北京市路政局道路建设工程项目管理中心
项目属性 |  |  | 新增 |  | 项目期 |  | 1年
项目资金 （万元） |  |  | 中期资金总额： |  | 年度资金总额： |  | 10000
|  |  | 其中：财政拨款 |  | 其中：财政拨款 |  | 10000
|  |  | 其他资金 |  | 其他资金
总 体 目 标 | 中期目标 |  |  |  | 年度目标（2018年度）
全年完成不少于20项市级疏堵工程项目建设任务，包括：道路改造、优化路口、完善道路附属设施、立交节点改造、公交港湾站台改造等项目，年度疏堵计划使用资金1亿元。通过开展2018年常规疏堵工作，缓解改造项目周边的交通拥堵、方便群众出行，改善出行环境、提高道路通行能力和行车速度、减少拥堵时间。
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 |  |  | 数量指标 | 市级疏堵工程任务量 |  | 20项
|  | 质量指标 |  |  | 质量指标 | 疏堵工程质量 |  | 工程设计质量符合国家及地方相关道路工程设计规范标准，工程建设质量符合国家及地方工程质量验收规范要求
|  | 进度指标 |  |  | 进度指标 | 计划项目设计方案完成时间 |  | 2018年4月前
[6 empty] | 续建项目开工时间 |  | 2018年4月前
[6 empty] | 年度计划完成工作时间 |  | 2018年6月前下达年度计划
[6 empty] | 施工招标完成工作时间 |  | 2018年7月完成施工招标工作
[6 empty] | 新开工项目施工时间 |  | 2018-08-01
[6 empty] | 项目（至少20个）完成时间 |  | 2018-12-31
|  | 成本指标 |  |  | 成本指标 | 第一批疏堵工程项目预算控制数 |  | 8000万元
[6 empty] | 第二批疏堵工程计划项目预算控制数 |  | 2000万元
[6 empty] | 全部项目预算控制数 |  | 10000万元
| 效 果 指 标 | 效益指标 |  |  | 效益指标 | 道路通行能力 |  | 相比工程改造前，改造点位道路通行能力提高5%以上。
|  | 服务对象 满意度指标 |  |  | 服务对象 满意度指标 | 疏堵路段人群出行满意度 |  | 90%