## 新
项目支出绩效目标申报表
（2018年度）
项目名称 |  |  | 大广高速北京市魏永路至西黄垡桥段改扩建工程中央车购税补助
主管部门及代码 |  |  | 北京市交通委员会170 |  | 实施单位 |  | 北京市交通委员会本级
项目属性 |  |  | 延续 |  | 项目期 |  | 2年
项目资金 （万元） |  |  | 中期资金总额： |  | 年度资金总额： |  | 19400
|  |  | 其中：财政拨款 |  | 其中：财政拨款 |  | 19400
|  |  | 其他资金 |  | 其他资金
总 体 目 标 | 中期目标 |  |  |  | 年度目标（2018年度）
大广高速北京市魏永路至西黄垡桥段改扩建工程，2018年完成路面工程、附属工程，项目实现全面完工。建成后主路由双向4车道提升为双向6车道，辅路由双向2车道提升为双向4车道，可以有效提升北京南部地区交通承载能力，加快构建北京新机场“五纵两横”外围交通体系。
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 |  |  | 数量指标 | 新建道路长 |  | 北起魏永路，南至西黄垡桥，全长11.4公里。
[6 empty] | 施工路面面积 |  | 160万平米
|  | 质量指标 |  |  | 质量指标 | 工程质量标准 |  | 按《公路工程质量检验评定标准》验收合格
|  | 进度指标 |  |  | 进度指标 | 累计完成总工程量的90% |  | 第一季度
[6 empty] | 累计完成总工程量的100% |  | 第二季度
|  | 成本指标 |  |  | 成本指标 | 年度预算控制数 |  | 19400万元
| 效 果 指 标 | 效益指标 |  |  | 效益指标 | 社会效益1 |  | 建成后主路由双向4车道提升为双向6车道，辅路由双向2车道提升为双向4车道，可以有效提升北京南部地区交通承载能力，服务京津冀交通一体化和北京新机场外围交通。
[6 empty] | 社会效益2 |  | 降低道路交通安全隐患
|  | 服务对象 满意度指标 |  |  | 服务对象 满意度指标 | 路段过往车辆司机及周边群众满意度 |  | ≥80%