## 新
项目支出绩效目标申报表
（2019年度）
项目名称 |  |  | 2019年公路水毁恢复重建工程
主管部门及代码 |  |  | 北京市交通委员会170 |  | 实施单位 |  | 北京市交通委员会密云公路分局
项目属性 |  |  | 新增 |  | 项目期 |  | 1年
项目资金 （万元） |  |  | 中期资金总额： |  | 年度资金总额： |  | 1973
|  |  | 其中：财政拨款 |  | 其中：财政拨款 |  | 1973
|  |  | 其他资金 |  | 其他资金
总 体 目 标 | 中期目标 |  |  |  | 年度目标（2019年度）
完成2019年度水毁道路的重建工作，涉及琉辛路现兴阳线K111+550、黄下路K34+800-K36+177、琉辛路现兴阳线K125+246-K125+286等39处，恢复道路设施使用功能，保证公路设施安全完整。
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 |  |  | 数量指标 | 恢复重建路段 | 39处
|  | 质量指标 |  |  | 质量指标 | 工程质量 | 根据《公路工程质量检验评定标准》评定为合格
|  | 进度指标 |  |  | 进度指标 | 开工建设时间 | 2019-03-01
[6 empty] | 累计完成总工程进度的50% | 2019年8月底前
[6 empty] | 累计完成总工程进度的100% | 2019年12月底前
[6 empty] | 验收时间 | 2019年12月底
|  | 成本指标 |  |  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 1973万元
| 效 果 指 标 | 效益指标 |  |  | 效益指标 | 道路畅通程度 | 道路通行能力得到恢复
[6 empty] | 道路交通安全状况 | 有效保障公众出行安全
|  | 服务对象 满意度指标 |  |  | 服务对象 满意度指标 | 路段过往车辆司机及周边群众满意度 | ≥90%