## Sheet1 (hidden)
项目绩效目标申报表
（2017年度）
项目名称 | 孔兴路（孔庄北-京津公路）道路工程 |  |  | 申请数合计（万元） | 2592
项目总体绩效目标 | 道路全长4.86公里，设计标准按一级公路断面的西半幅标准建设，按照公路工程质量检验评定标准，经北京市交通委路政局质监站检测为合格。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 具体指标（指标内容、指标值）
|  | 产出数量指标 | 完成道路全长4.86公里米的新建。近期实施规划远期一级公路断面的西半幅。路面宽10.5米，路基宽12米，新建桥梁6座；同步实施涵洞、排水、绿化、交通等工程。
| （产出指标一） | 产出质量指标 | 按照公路工程质量检验评定标准，道路工程、交通工程经北京市道路工程质量监督站检测为合格。
|  | 产出进度指标 | 2016年第四季度开工，2018年完工。
|  | 产出成本指标 | 总投资9584万元，2017计划使用资金2592万元，项目最终决算主管部门最终审核为准。
| 效果指标 | 经济效益指标 | 项目所在地经济欠发达，项目的建成能实现通州南部村镇联络周边城镇、快速进出北京市区，将缩短货物、旅客运输等时间，提高当地人民的生活水平。不仅是此地区的重要集散通道，同时是一条各乡镇南北方向的重要联络通道。
|  | 社会效益指标 | 项目的建设将带动沿线城乡的建设和发展，促进土地资源开发利用，引导产业布局趋向合理。将带动直接影响区内商业、运输业的发展，尤其是线路与附近城镇连接。随着诸多产业的兴起和发展，为社会提供了更多的就业机会。
|  | 环境效益指标 | 道路同步实施绿化、涵洞等工程，为沿线增加优美静态景观。采取各项污染防治措施，把工程对环境的影响降到最低程度。
|  | 可持续影响 | 项目与现状孔兴路、宋郎路共同形成通州区南北向贯通道路，将长久解决本区域南北向出行，为周边出行提供便捷的交通环境。
指标
|  | 服务对象满意度指标 | 改善路面的行车条件，增设交通安全设施，更好的保障公路交通安全运行环境。对象满意度调查在90分以上。
其他说明的问题

## 新
项目支出绩效目标申报表
（2019年度）
项目名称 |  |  | 2019年通怀路新建（原宋梁路北延通州段）
主管部门及代码 |  |  | 北京市交通委员会170 |  | 实施单位 |  | 北京市交通委员会通州公路分局
项目属性 |  |  | 延续 |  | 项目期 |  | 3年
项目资金 （万元） |  |  | 中期资金总额： | 22162.0224 | 年度资金总额： |  | 1000
|  |  | 其中：财政拨款 | 22162.0224 | 其中：财政拨款 |  | 1000
|  |  | 其他资金 |  | 其他资金
总 体 目 标 | 中期目标（2018-2020年） |  |  |  | 年度目标
| 按照《公路工程质量检验评定标准》，完成8.7公里道路的新建，确保工程质量合格，无安全事故。 |  |  |  | 完成0.8公里路基、路面工程，保证项目顺利开展实施，为后期工程施工建设打下良好的基础。
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 新建公路长度 | 8.7公里 | 数量指标 | 道路工程 | 0.8公里路基、路面工程
|  |  | 新建桥梁 | 1座 |  | 桥梁工程 | 1座
|  | 质量指标 | 工程完成质量 | 符合《公路工程质量检验评定标准》，质量评定等级为合格。 | 质量指标 | 工程完成质量 | 符合《公路工程质量检验评定标准》，质量评定等级为合格。
|  | 进度指标 | 完成0.8公里路基建设 | 2019年10月底前 | 进度指标 | 完成0.8公里路基建设 | 2019年10月底前
|  |  | 完成0.8公里路面建设 | 2019年12月底前 |  | 完成0.8公里路面建设 | 2019年12月底前
|  |  | 完成桥梁工程 | 2019年12月底前 |  | 完成1座桥梁工程 | 2019年12月底前
|  |  | 累计完成8.7公里路面建设 | 2020年12月底前
|  |  | 累计完成1座桥梁工程 | 2020年12月底前
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 22162.0224万元 | 成本指标 | 年度预算控制数 | 1000万元
| 效 果 指 标 | 效益指标 | 项目对道路沿线区域社会的影响 | 在通州、顺义、怀柔三座新城之间增加一条新的联络通道，加强通州与顺义、怀柔之间交通联系，方便北京东部地区区县进出副中心行政办公区。 | 效益指标 | 项目对道路沿线区域社会的影响 | 在通州、顺义、怀柔三座新城之间增加一条新的联络通道，加强通州与顺义、怀柔之间交通联系，方便北京东部地区区县进出副中心行政办公区。
|  |  | 项目对道路沿线区域经济的影响 | 完成宋梁路北延（潞苑北大街~通州区界）道路工程及相关配套设施建设，为周边车辆和居民出行创造良好的条件。为区域经济发展注入新的活力，并分流通州城区过境交通，缓解城区交通压力。 |  | 项目对道路沿线区域经济的影响 | 完成宋梁路北延（潞苑北大街~通州区界）道路工程及相关配套设施建设，为周边车辆和居民出行创造良好的条件。为区域经济发展注入新的活力，并分流通州城区过境交通，缓解城区交通压力。
|  |  | 项目对道路沿线区域环境的影响 | 道路同步实施绿化、涵洞等工程，为沿线增加优美静态景观。 |  | 项目对道路沿线区域环境的影响 | 道路同步实施绿化、涵洞等工程，为沿线增加优美静态景观。
|  | 服务对象 满意度指标 | 对该路段通行人员及沿线居民开展满意度调查 | 调查结果在90分以上。 | 服务对象 满意度指标 | 对该路段通行人员及沿线居民开展满意度调查 | 调查结果在90分以上。