## 京藏高速北辅路改建工程
项目支出绩效目标申报表
（2019年度）
项目名称 |  |  | 2019年京藏高速北辅路改建工程
主管部门及代码 |  |  | 北京市交通委员会170 |  | 实施单位 |  | 北京市交通委员会昌平公路分局
项目属性 |  |  | 延续 |  | 项目期 |  | 5年
项目资金 （万元） |  |  | 中期资金总额： | 15757 | 年度资金总额： |  | 300
|  |  | 其中：财政拨款 | 15757 | 其中：财政拨款 |  | 300
|  |  | 其他资金 |  | 其他资金
总 体 目 标 | 中期目标（2019年—2020年） |  |  |  | 年度目标（2019年度）
| 按照《公路工程质量检验评定标准》的要求，完成京藏高速北辅路改建计划工作，由之前的二级公路提升为城市主干道，项目批复投资17507万元，建设规模4.4公里，路基全宽21.5米，2016年完成计划投资1000万元，剩余计划2017至2020年完成。改建工程完成后将有效增强道路的通行能力、缓解交通压力，为周边居民提供保障性服务。 |  |  |  | 2019年计划完成投资300万元，2019年计划施工起点至旧西路2.5km，桥梁长度110.92m，桥梁施工面积为2302.5㎡，道路施工长度2500m，道路施工面积为38750㎡，雨水施工长度2300m，施工面积13800㎡，资金支付300万元。
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 建设路段长度 | 4.4千米 | 数量指标 | 桥梁施工 | 桥梁长度110.92m，桥梁施工面积为2302.5㎡
|  |  | 施工路面面积 | 94600平方米 |  | 道路雨水施工 | 道路施工长度2500m，道路施工面积为38750㎡，雨水施工长度2300m，施工面积13800㎡
|  | 质量指标 | 建设质量标准 | 按《公路工程质量检验评定标准》验收合格 | 质量指标 | 建设质量标准 | 按《公路工程质量检验评定标准》验收合格
|  | 进度指标 | 桥梁工程实施时间 | 2019年5月1日至2019年11月15日 | 进度指标 | 桥梁工程实施时间 | 2019年5月1日至2019年11月15日
|  |  | 道路雨水工程实施时间 | 2019年5月1日至2019年11月15日 |  | 道路雨水工程实施时间 | 2019年5月1日至2019年11月15日
|  |  | 竣工时间 | 2020年12月底前
|  | 成本指标 | 项目概算控制数 | 17507万元 | 成本指标 | 年度预算控制数 | 300万元
|  |  | 中期预算控制数 | 15757万元 |  | 每平米综合单价 | ≤0.18万元
|  |  | 每平米综合单价 | ≤0.18万元
| 效 果 指 标 | 效益指标 | 社会效益1 | 桥梁、道路改建后，路况明显改善，车辆和行车人的交通安全状况得到提升。 | 效益指标 | 后续施工方面 | 积极推进施工建设，为后续施工奠定良好的基础
|  |  | 社会效益2 | 项目建成通车后，有所缓解京藏辅路交通拥堵现象
|  |  | 道路改扩建周期 | 项目竣工通车后，路面新改建周期延长，可以达到设计年限12年。
|  | 服务对象 满意度指标 | 路段过往车辆司机及周边群众满意度 | ≥95% | 服务对象 满意度指标 | 周边群众满意度 | ≥95%