## 新
项目支出绩效目标申报表
（2019年度）
项目名称 |  |  | 2019年公路及桥梁大修项目
主管部门及代码 |  |  | 北京市交通委员会170 |  | 实施单位 |  | 北京市交通委员会房山公路分局
项目属性 |  |  | 新增 |  | 项目期 |  | 2年
项目资金 （万元） |  |  | 中期资金总额： | 19261 | 年度资金总额： |  | 15261
|  |  | 其中：财政拨款 | 19261 | 其中：财政拨款 |  | 15261
|  |  | 其他资金 |  | 其他资金
总 体 目 标 | 中期目标（2019年-2020年） |  |  |  | 年度目标（2019年度）
| 根据投资计划，安排我分局实施顾八路羊头岗桥提级改造1项；大修2项，建设地点分别为G234国道K389+940-K398+970和k376+540-k389+940；上中院2#桥维修改造以及良坨路提级改造工程。 |  |  |  | 2019年度完成G234国道大修、羊头岗桥提级改造以及上中院2#桥维修改造工程，完成良坨路提级改造部分路基工程、雨水管线工程。
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
|  | 数量指标 | 大修 | 完成13.4公里G234国道（前段）大修 | 数量指标 | 大修 | 完成13.4公里G234国道（前段）大修
|  |  |  | 完成8.2公里G234国道（后段）大修 |  |  | 完成8.2公里G234国道（后段）大修
|  |  | 提级改造 | 完成1座羊头岗桥提级改造;完成良坨路提级改造1.68公里 |  | 提级改造 | 完成1座羊头岗桥提级改造;完成良坨路提级改造部分路基工程、雨水管线工程
|  |  | 上中院2#桥维修改造 | 16米长，8.5米宽 |  | 上中院2#桥维修改造 | 16米长，8.5米宽
|  | 质量指标 | 工程质量 | 达到《公路工程质量检验评定标准》的要求 | 质量指标 | 工程质量 | 达到《公路工程质量检验评定标准》的要求
|  | 进度指标 | 方案制定和前期准备时间 | 预计2019年1月至2019年4月底前完成 | 进度指标 | 方案制定和前期准备时间 | 预计2019年1月至2019年4月底前完成
|  |  | 招标采购时间 | 大修预计2019年3月至2019年6月底前完成；旧桥改造预计2019年1月至3月完成；良坨路提级改造预计2019年5月底前完成 |  | 招标采购时间 | 大修预计2019年3月至2019年6月底前完成；旧桥改造预计2019年1月至3月完成；良坨路提级改造预计2019年5月底前完成
|  |  | 施工时间 | 良坨路提级改造为跨年工程，预计2019年6月开工；其他项目预计2019年3-11月底前 |  | 施工时间 | 良坨路提级改造预计2019年6月开工；其他项目预计2019年3-11月底前
|  |  | 验收时间 | 良坨路提级改造2020年12月底前完成，其他项目预计2019年12月底前 |  | 验收时间 | 2019年12月底前
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 19261万元 | 成本指标 | 年度预算控制数 | 15261万元。羊头岗桥提级改造500万元，良坨路提级改造1200万元，G230国道大修13257万元，上中院2#桥维修改造304万元。
| 效果指标 | 效益指标 | 社会效益 | 项目完成后，提高道路使用功能，改善周边出行环境，增加车辆行驶舒适性,进一步提升道路通行能力和通畅度，改善公众出行环境 | 效益指标 | 社会效益 | 项目完成后，提高道路使用功能，改善周边出行环境，增加车辆行驶舒适性,进一步提升道路通行能力和通畅度，改善公众出行环境
|  | 服务对象 满意度指标 | 路段过往车辆司机及周边群众满意度 | ≥85% | 服务对象 满意度指标 | 路段过往车辆司机及周边群众满意度 | ≥85%