## 4-基建修缮类
项目支出绩效目标申报表
（2019年度）
项目名称 |  |  | 2019年治超专项工程
主管部门及代码 |  |  | 北京市交通委员会170 |  | 实施单位 |  | 北京市交通委员会延庆公路分局
项目属性 |  |  | 新增 |  | 项目期 |  | 1年
项目资金 （万元） |  |  | 中期资金总额： |  | 年度资金总额： |  | 389
|  |  | 其中：财政拨款 |  | 其中：财政拨款 |  | 389
|  |  | 其他资金 |  | 其他资金
总 体 目 标 | 中期目标 |  |  |  | 年度目标（2019年度）
根据北京市公路路网信息采集与发布设备建设管理办法，通过路网治超设备建设，为处罚超载超限车辆提供依据，为市民出行提供便利。
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
| 产出指标 | 数量指标 |  |  | 数量指标 | 非现场执法设备建设点位 | 2处（延琉路，刘干路口东；滦赤路，省界）
[6 empty] | 非现执法设备检定及校准设备 | 1套
|  | 质量指标 |  |  | 质量指标 | 工程质量标准 | 符合《北京市公路路网信息采集与发布设备建设管理办法》要求，并按《公路工程质量检验评定标准》验收合格。
|  | 进度指标 |  |  | 进度指标 | 方案制定和前期准备时间 | 2019年7月底前完成
[6 empty] | 招标采购时间 | 2019年8月底前完成设计、施工及监理招标工作
[6 empty] | 完工时间 | 2019年12月底前
[6 empty] | 验收时间 | 2019年12月底
|  | 成本指标 |  |  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 389万元，其中非现场执法设备建设384万元、非现执法设备检定及校准5万元
| 效 果 指 标 | 效益指标 |  |  | 效益指标 | 社会效益 | 推进超载超限治理工作，实现24小时监测，提升路网运行监测能力，提高公路信息化管理与服务水平，为治理车辆超载超限行为，提供管理处罚依据。
|  | 服务对象 满意度指标 |  |  | 服务对象 满意度指标 | 周围百姓及道路使用者满意度 | ≥90%
1724