## 新
项目支出绩效目标申报表
（2019年度）
项目名称 |  |  | 2019年路网建设运维
主管部门及代码 |  |  | 北京市交通委员会170 |  | 实施单位 |  | 北京市交通委员会怀柔公路分局
项目属性 |  |  | 新增 |  | 项目期 |  | 1年
项目资金 （万元） |  |  | 中期资金总额： |  | 年度资金总额： |  | 2101
|  |  | 其中：财政拨款 |  | 其中：财政拨款 |  | 2101
|  |  | 其他资金 |  | 其他资金
总 体 目 标 | 中期目标 |  |  |  | 年度目标（2019年度）
按照《2019年公路路网交通信息采集与发布设施投资分解计划》，情报板通信安全改造20套、交调点建设1套（X807帽山路）、新建公路雪亮工程视频11套；265套路网外场设施和内场设施运维、15座隧道机电设施运维、怀柔G111配电室改造，提高全路网现代化管理与服务水平，提升公众出行服务能力，提升治超工作质量。
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 |  |  | 数量指标 | 路网设施建设工程 | 20套情报板通信安全改造、1套交调点建设（X807帽山路）、11套公路雪亮工程视频
[6 empty] | 路网设施运维 | 265套路网外场设施及内场设施运行维护
[6 empty] | 隧道机电设施运维 | 15座隧道的机电设施运行维护
[6 empty] | 隧道改造 | 1处，怀柔G111配电室改造
|  | 质量指标 |  |  | 质量指标 | 路网设施建设工程质量标准 | 符合《北京市公路路网信息采集与发布设备建设管理办法》要求，按《公路工程质量检验评定标准》验收合格。
[6 empty] | 路网设施运维质量标准 | 符合《北京市普通公路路网信息采集与发布设施运维技术规程》，达到合格等级。
[6 empty] | 隧道改造质量标准 | 按《公路工程质量检验评定标准》验收合格。
[6 empty] | 路网设施运维完好率 | ≥99%
[6 empty] | 隧道机电设施运维完好率 | ≥95%
|  | 进度指标 |  |  | 进度指标 | 方案制定和前期准备时间 | 2018年12月底前
[6 empty] | 招标采购时间 | 2019-01-22
[6 empty] | 路网设施建设工程实施时间 | 2019年1月开始
[6 empty] | 路网设施建设工程验收时间 | 2019年12月底前
[6 empty] | 隧道改造工程实施时间 | 2019年1月开始
[6 empty] | 隧道改造工程验收时间 | 2019年12月底前
[6 empty] | 路网设施运维、隧道机电设施运维时间 | 全年进行，年底前完成全部运维工作
|  | 成本指标 |  |  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 2101万元
[6 empty] | 路网设施建设工程项目预算控制数 | 239万元
[6 empty] | 路网设施运维项目预算控制数 | 410万元
[6 empty] | 隧道机电设施运维项目预算控制数 | 1345万元
[6 empty] | 隧道改造项目预算控制数 | 107万元
| 效果指标 | 效益指标 |  |  | 效益指标 | 社会效益 | 提高全路网现代化管理与服务水平，提升道路通行能力。
保障设备正常运行，延长设备设施的使用寿命，保证数据采集和信息发布及时准确。
为公众提供便捷高效的公路出行信息服务。
|  | 服务对象 满意度指标 |  |  | 服务对象 满意度指标 | 沿线居民满意度 | ≥90%