## 新
项目支出绩效目标申报表
（2019年度）
项目名称 |  |  | 2019年公路日常养护
主管部门及代码 |  |  | 北京市交通委员会170 |  | 实施单位 |  | 北京市交通委员会密云公路分局
项目属性 |  |  | 新增 |  | 项目期 |  | 1年
项目资金 （万元） |  |  | 中期资金总额： |  | 年度资金总额： |  | 9526.1235
|  |  | 其中：财政拨款 |  | 其中：财政拨款 |  | 9526.1235
|  |  | 其他资金 |  | 其他资金
总 体 目 标 | 中期目标 |  |  |  | 年度目标（2019年度）
维护保障辖区范围内道路交通通行状况，保障通行能力和行驶安全。主要内容包括中小修维护、交通工程日常维护、绿化管护、公路桥梁隧道检测等。
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 |  |  | 数量指标 | 养护里程 | 669.830公里
|  | 质量指标 |  |  | 质量指标 | 养护标准 | 实施养护后国市干线路面使用性能指数PQI≥90
实施养护后县级以上路面使用性能指数PQI≥88
[6 empty] | 工程质量 | 根据《公路工程质量检验评定标准》评定为合格
|  | 进度指标 |  |  | 进度指标 | 开工建设时间 | 2019-01-01
[6 empty] | 累计完成总工程进度的50% | 2019年7月底前
[6 empty] | 累计完成总工程进度的100% | 2019年12月底前
[6 empty] | 验收时间 | 2019年12月底
|  | 成本指标 |  |  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 9526.1235万元
| 效 果 指 标 | 效益指标 |  |  | 效益指标 | 社会效益 | 保障通行能力和行驶安全，改善行车条件，完善交通设施，提高道路服务水平。
|  | 服务对象 满意度指标 |  |  | 服务对象 满意度指标 | 该路段行车人员满意度 | ≥90%