## Sheet1
项目支出绩效目标申报表
（2019年度）
项目名称 |  |  | 2019年公路及桥梁大修项目
主管部门及代码 |  |  | 北京市交通委员会170 |  | 实施单位 |  | 北京市交通委员会门头沟公路分局
项目属性 |  |  | 新增 |  | 项目工期 |  | 1年
项目资金 （万元） |  |  | 中期资金总额： |  | 年度资金总额： |  | 10871
|  |  | 其中：财政拨款 |  | 其中：财政拨款 |  | 10871
|  |  | 其他资金 |  | 其他资金
总 体 目 标 | 中期目标 |  |  |  | 年度目标（2019年度）
按照《公路工程质量检验评定标准》的要求，完成G234（高芹路）提级改造工程、G234预防性养护工程、石担路预防性养护工程、野溪立交桥改造工程等大修工作，有效增强道路的通行能力、缓解交通压力、为周边居民提供保障性服务。
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 |  |  | 数量指标 | 大修路段长度 | 54.53公里，其中G234（高芹路）提级改造工程14.9公里、G234预防性养护工程26.6公里、石担路预防性养护工程13公里
[6 empty] | 施工路面面积 | 63.83万平方米，其中G234（高芹路）提级改造工程10.35万平方米、G234预防性养护工程19.9万平方米、石担路预防性养护工程33.6万平方米
[6 empty] | 野溪立交桥改造工程 | 长27.9米，宽9.6米
|  | 质量指标 |  |  | 质量指标 | 质量标准 | 按《公路工程质量检验评定标准》验收合格
[6 empty] | 实施后路面状况指数PQI | ≥90%
|  | 进度指标 |  |  | 进度指标 | 初步设计批复时间 | 2019-03-01
[6 empty] | 施工监理招标时间 | 2019-05-01
[6 empty] | 工程竣工时间 | 2019年12月底
|  | 成本指标 |  |  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 10871万元
[6 empty] | 每平米综合单价 | ≤0.05万元
| 效 果 指 标 | 效益指标 |  |  | 效益指标 | 社会效益 | 道路交通安全状况得到改善，路面大修周期延长8-10年，有效增强道路的通行能力，缓解交通压力，为周边居民提供保障性服务。
|  | 服务对象 满意度指标 |  |  | 服务对象 满意度指标 | 路段过往车辆司机及周边群众满意度 | ≥90%