## Sheet1
项目支出绩效目标申报表
（2019年度）
项目名称 |  |  | 2019年公路及桥梁大修项目
主管部门及代码 |  |  | 北京市交通委员会170 |  | 实施单位 |  | 北京市交通委员会延庆公路分局
项目属性 |  |  | 新增 |  | 项目期 |  | 2年
项目资金 （万元） |  |  | 中期资金总额： | 17953 | 年度资金总额： |  | 12653
|  |  | 其中：财政拨款 | 17953 | 其中：财政拨款 |  | 12653
|  |  | 其他资金 |  | 其他资金
总 体 目 标 | 中期目标（2019年-2020年） |  |  |  | 年度目标（2019年度）
| 根据北京市交通委员会2019年工程项目安排,通过完成京银线大修工程、G234大修工程、滦赤路大修工程、四宝路大修工程、北西路大修工程、干沟桥维修改造、妫川路交通综合整治工程以及延庆城区交通综合治理工程项目，提高行车安全，改善路域环境，提高路面性能，为沿线村庄的旅游业发展提供良好的基础设施条件和保障性服务。 |  |  |  | 完成京银线大修工程的招标采购并开工，建设完成G234大修工程、滦赤路大修工程、四宝路大修工程、北西路大修工程、干沟桥维修改造、妫川路交通综合整治工程以及延庆城区交通综合治理工程项目。
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
|  |  | 建设数量 | 81.9㎞，其中京银线大修工程22.6km、G234大修工程10.4km、滦赤路大修工程9.7km、四宝路大修工程19.3km、北西路大修工程10.6km、妫川路交通综合整治工程4km、延庆城区交通综合治理工程5.3km |  | 建设数量 | 59.3㎞，其G234大修工程10.4km、滦赤路大修工程9.7km、四宝路大修工程19.3km、北西路大修工程10.6km、妫川路交通综合整治工程4km、延庆城区交通综合治理工程5.3km
|  |  | 干沟桥维修改造 | 长104m，宽8m |  | 干沟桥维修改造 | 长104m，宽8m
[6 empty] | 京银线大修招标采购 | 1项
|  | 质量指标 | 工程质量标准 | 根据《公路工程质量检验评定标准》JTG F80/1-2017要求，工程质量须达到合格标准。 | 质量指标 | 工程质量标准 | 根据《公路工程质量检验评定标准》JTG F80/1-2017要求，工程质量须达到合格标准。
|  | 进度指标 | 招标采购时间 | 2019年3月底（京银路大修2019年12月底） | 进度指标 | 招标采购时间 | 2019年3月底（京银路大修2019年12月底）
|  |  | 施工时间 | 2019年11月前（京银路大修2019年12月开工） |  | 施工时间 | 2019年11月前（京银路大修2019年12月开工）
|  |  | 验收时间 | 2019年12月底前（京银路大修2020年12月底） |  | 验收时间 | 2019年12月底前
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 17953万元，其中京银线大修工程5600万元（以概算批复为准）、G234大修工程1600万元、滦赤路大修工程2102万元、四宝路大修工程1760万元、北西路大修工程2251万元、干沟桥维修改造440万元、妫川路交通综合整治工程3500万元、延庆城区交通综合治理工程700万元 | 成本指标 | 年度预算控制数 | 12653万元，其中京银线大修工程300万元、G234大修工程1600万元、滦赤路大修工程2102万元、四宝路大修工程1760万元、北西路大修工程2251万元、干沟桥维修改造440万元、妫川路交通综合整治工程3500万元、延庆城区交通综合治理工程700万元
| 效 果 指 标 | 效益指标 | 社会效益 | 实施后能够为沿线村庄的旅游业发展提供基础设施条件，便于人们出行，改善行车舒适度。 | 效益指标 | 社会效益 | 实施后能够为沿线村庄的旅游业发展提供基础设施条件，便于人们出行，改善行车舒适度。
|  | 服务对象 满意度指标 | 周边群众满意度 | ≥90% | 服务对象 满意度指标 | 周边群众满意度 | ≥90%