## 新
项目支出绩效目标申报表
（2019年度）
项目名称 |  |  | 2019年大兴区刘田路预防性养护工程
主管部门及代码 |  |  | 北京市交通委员会170 |  | 实施单位 |  | 北京市交通委员会大兴公路分局
项目属性 |  |  | 新增 |  | 项目期 |  | 1年
项目资金 （万元） |  |  | 中期资金总额： |  | 年度资金总额： |  | 594
|  |  | 其中：财政拨款 |  | 其中：财政拨款 |  | 594
|  |  | 其他资金 |  | 其他资金
总 体 目 标 | 中期目标 |  |  |  | 年度目标（2019年度）
2019年大兴区刘田路预防性养护工程项目计划2019年底完工，本年度申请资金594万元。工程实施后工程实施后，能保持道路良好的运营状态，延缓路面损坏速度，为周边居民提供保障性服务，满足经济发展需要。
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 |  |  | 数量指标 | 预防性养护面积 | 84.83平方千米
[6 empty] | 预防性养护里程 | 6.24公里
|  | 质量指标 |  |  | 质量指标 | 公路等级 | 二级公路
[6 empty] | 工程质量标准 | 根据《公路工程质量检验评定标准》JTG F80/1-2017要求，该项目工程质量须达到合格标准。
|  | 进度指标 |  |  | 进度指标 | 方案制定和前期准备时间 | 2019-03-01
[6 empty] | 招标采购时间 | 2019-04-01
[6 empty] | 施工时间 | 2019年5月-12月
[6 empty] | 验收时间 | 2019年底
|  | 成本指标 |  |  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 594万元
| 效 果 指 标 | 效益指标 |  |  | 效益指标 | 社会效益 | 保持道路良好的运营状态，延缓路面损坏速度，为周边居民提供保障性服务，满足经济发展需要。
|  | 服务对象 满意度指标 |  |  | 服务对象 满意度指标 | 周围百姓及道路使用者满意度 | ≥90%