## 调整后绩效目标表
项目支出绩效目标申报表
（2019年度）
项目名称 |  |  | 2019工程前期费、咨询管理费及印花税项目
主管部门及代码 |  |  | 北京市交通委员会170 |  | 实施单位 |  | 北京市城市道路养护管理中心
项目属性 |  |  | 新增 |  | 项目期 |  | 1年
项目资金 （万元） |  |  | 中期资金总额： |  | 年度资金总额： |  | 1125
|  |  | 其中：财政拨款 |  | 其中：财政拨款 |  | 1125
|  |  | 其他资金 |  | 其他资金
总 体 目 标 | 中期目标 |  |  |  | 年度目标（2019年度）
完成工程前期及咨询管理任务，对项目前期工作过程进行管理，为研提大修工程计划、项目投资规模提供决策依据；完成印花税缴纳工作
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 |  |  | 数量指标 | 工程前期设计工作 | 16项道路大修设计，道路大修面积150万平米
20项桥梁大修设计，桥梁大修面积6万平米
[6 empty] | 道路大修储备项目补充 | 100万平米
[6 empty] | 桥梁大修储备项目补充 | 2座
[6 empty] | 完成印花税缴纳工作 | 1项
|  | 质量指标 |  |  | 质量指标 | 前期设计工作质量标准 | 按规范要求完成施工图设计和设计服务工作，确保工程按图顺利完成；印花税依法缴纳。
|  | 进度指标 |  |  | 进度指标 | 完成2019年道路大修项目初步设计 | 2019年10月底前
[6 empty] | 完成2019年桥梁大修项目初步设计 | 2019年10月底前
[6 empty] | 完成大修储备项目补充完善工作 | 2019年1月至10月
[6 empty] | 完成储备项目设计招标工作 | 2019年12月底前
[6 empty] | 进行2020年大修设计工作 | 2019年6月至12月
[6 empty] | 完成印花税缴纳 | 2019年12月底前
|  | 成本指标 |  |  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 1125万元
| 效 果 指 标 | 效益指标 |  |  | 效益指标 | 经济效益 | 通过方案比选，优化设计并付诸实施，恢复桥梁道路使用功能，提高服务水平
|  | 服务对象 满意度指标 |  |  | 服务对象 满意度指标 | 项目实施单位满意度 | ≥90%