## Sheet
项目支出绩效目标申报表
（2019年度）
项目名称 |  |  | 2019年黄松峪水库西路新建
主管部门及代码 |  |  | 北京市交通委员会170 |  | 实施单位 |  | 北京市交通委员会平谷公路分局
项目属性 |  |  | 延续 |  | 项目期 |  | 3年
项目资金 （万元） |  |  | 中期资金总额： |  | 年度资金总额： |  | 3000
|  |  | 其中：财政拨款 |  | 其中：财政拨款 |  | 3000
|  |  | 其他资金 |  | 其他资金
总 体 目 标 | 中期目标（2018年—2020年） |  |  |  | 年度目标（2019年度）
| 按照《公路工程质量检验评定标准》要求，完成全长约4.5km路基路面工程，桥梁工程、隧道工程。道路等级为公路三级，设计速度30km/h，路基标准横断面为路面宽7m，两侧硬路肩各宽1m，两侧土路肩各宽0.5m，路基总宽10m。建成后将缓解平谷东北部拥堵，方便沿线村民出行，促进旅游业发展。 |  |  |  | 按照《公路工程质量检验评定标准》要求，完成4.49公里路基工程和沥青混凝土下面层铺筑，完成桥梁工程、完成隧道开挖410米全线贯通，保证项目顺利开展实施，为后期工程施工建设打下良好的基础。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 完成路基路面工程，桥梁工程、隧道工程 | 4.49公里 | 数量指标 | 完成路基工程 | 4.49公里
[6 empty] | 完成沥青混凝土下面层 | 4.49公里
[6 empty] | 完成桥梁工程 | 46米
[6 empty] | 隧道全线贯通 | 410米
|  | 质量指标 | 道路、桥梁、交通、绿化工程质量 | 符合《公路工程质量检验评定标准》要求，工程质量达到合格标准 | 质量指标 | 道路、桥梁、交通、绿化工程质量 | 符合《公路工程质量检验评定标准》要求，工程质量达到合格标准
|  | 进度指标 | 完成4.49公里路基路面工程 | 2020年5月底前 | 进度指标 | 完成4.49公里路基工程，完成沥青混凝土下面层施工 | 2019年12月底前
|  |  | 完成桥梁工程 | 2019年12月底前 |  | 完成46米桥梁施工 | 2019年12月底前
|  |  | 完成410米隧道施工 | 2020年5月底前 |  | 410米隧道开挖贯通 | 2019年12月底前
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 12000万元 | 成本指标 | 年度预算控制数 | 3000万元
| 效 果 指 标 | 效益指标 | 社会效益 | 建成后缓解平谷东北部拥堵，方便沿线村民出行，促进旅游业发展 | 效益指标 | 社会效益 | 建成后缓解平谷东北部拥堵，方便沿线村民出行，促进旅游业发展
|  | 服务对象 满意度指标 | 黄松峪乡周边百姓满意度 | ≥95% | 服务对象 满意度指标 | 黄松峪乡周边百姓满意度 | ≥95%