## 新
项目支出绩效目标申报表
（2019年度）
项目名称 |  |  | 2019年地质灾害防治工程
主管部门及代码 |  |  | 北京市交通委员会170 |  | 实施单位 |  | 北京市交通委员会房山公路分局
项目属性 |  |  | 新增 |  | 项目期 |  | 1年
项目资金 （万元） |  |  | 中期资金总额： |  | 年度资金总额： |  | 768
|  |  | 其中：财政拨款 |  | 其中：财政拨款 |  | 768
|  |  | 其他资金 |  | 其他资金
总 体 目 标 | 中期目标 |  |  |  | 年度目标（2019年度）
完成G108京昆线4处隐患点的地质灾害防治，以锚固、挂网、浆砌挡墙、处理孤危浮石为主。提高辖区内公路安全保障水平，保障道路的通行能力，为出行群众提供保障性服务。
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 |  |  | 数量指标 | 防治路段 | G108京昆线
[6 empty] | 治理隐患点 | 4处
|  | 质量指标 |  |  | 质量指标 | 工程质量 | 按《公路工程质量评定标准》验收合格
|  | 进度指标 |  |  | 进度指标 | 方案制定和前期准备时间 | 2019年4月底前
[6 empty] | 招标采购时间 | 2019年5月底前
[6 empty] | 完工时间 | 2019年12月底前
[6 empty] | 验收时间 | 2019年12月底
|  | 成本指标 |  |  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 768万元
| 效 果 指 标 | 效益指标 |  |  | 效益指标 | 社会效益 | 消除地质灾害隐患，保障道路通行能力，提高道路安全保障水平，保障群众安全出行。
|  | 服务对象 满意度指标 |  |  | 服务对象 满意度指标 | 路段过往车辆司机及周边群众满意度 | ≥90%