## Sheet1
项目支出绩效目标申报表
（2019年度）
项目名称 |  |  | 2019年双大路二期道路工程
主管部门及代码 |  |  | 北京市交通委员会170 |  | 实施单位 |  | 北京市交通委员会门头沟公路分局
项目属性 |  |  | 延续 |  | 项目期 |  | 3年
项目资金 （万元） |  |  | 中期资金总额： | 35628.8 | 年度资金总额： |  | 500
|  |  | 其中：财政拨款 | 35628.8 | 其中：财政拨款 |  | 500
|  |  | 其他资金 |  | 其他资金
总 体 目 标 | 中期目标（2018年—2020年） |  |  |  | 年度目标（2019年度）
| 完成双大路二期（柏峪～斋幽路）道路工程，完善门头沟区“三横五纵”公路网主骨架结构，改善沿线居民出行条件，支撑门头沟区经济转型和生态旅游发展。 |  |  |  | 路基、桥梁、隧道施工。按照计划要求，完成项目年度投资及资金计划安排。
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 新建道路全长 | 17.9公里 | 数量指标 | 隧道施工 | 完成总工程量20%
|  |  | 路基全宽 | 8.5米 |  | 桥梁施工 | 完成总工程量20%
|  |  | 新建桥梁 | 15座 |  | 道路施工 | 完成总工程量20%
|  |  | 新建隧道 | 2座
|  | 质量指标 | 技术等级 | 三级公路 | 质量指标 | 技术等级 | 三级公路
|  |  | 工程质量标准 | 根据《公路工程质量检验评定标准》JTG F80/1-2004要求，该项目工程质量须达到合格标准。 |  | 工程质量标准 | 根据《公路工程质量检验评定标准》JTG F80/1-2004要求，该项目工程质量须达到合格标准。
|  | 进度指标 | 完成隧道总工程量20% | 2019年12月底前 | 进度指标 | 完成隧道总工程量20% | 2019年12月底前
|  |  | 完成桥梁总工程量20% | 2019年12月底前 |  | 完成桥梁总工程量20% | 2019年12月底前
|  |  | 完成道路总工程量20% | 2019年12月底前 |  | 完成道路总工程量20% | 2019年12月底前
|  |  | 隧道工程完工时间 | 2020年8月底前
|  |  | 桥涵工程完工时间 | 2020年10月底前
|  |  | 道路工程完工时间 | 2020年10月底前
|  |  | 其他工程完工时间 | 2020年12月底前
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 35628.8万元 | 成本指标 | 年度预算控制数 | 500万元
| 效 果 指 标 | 效益指标 | 社会效益 | 完善公路路网结构，满足交通运输的使用要求，改善沿线乡镇基础设施，为经济发展提供保障。 | 效益指标 | 后期施工方面 | 组织各参建单位合理安排施工组织，做好路基、桥梁、隧道施工
|  |  | 经济效益 | 服务于斋堂镇、清水镇、雁翅镇等沿线各个乡镇，带动发展郊区经济、发展沿线旅游业。
|  |  | 环境效益 | 减少车辆行驶中加速、减速和停车次数，从而使单车排污量减少。环保绿化工程将会提高沿线绿化覆盖率，吸收粉尘、吸纳废气，保护沿线生态环境。
|  | 服务对象 满意度指标 | 周边群众满意度 | ≥90% | 服务对象 满意度指标 | 周边群众满意度 | ≥90%