## 新
项目支出绩效目标申报表
（2019年度）
项目名称 |  |  | 2019年G104国道北段改建
主管部门及代码 |  |  | 北京市交通委员会170 |  | 实施单位 |  | 北京市交通委员会大兴公路分局
项目属性 |  |  | 延续 |  | 项目期 |  | 2年
项目资金 （万元） |  |  | 中期资金总额： |  | 年度资金总额： |  | 6000
|  |  | 其中：财政拨款 |  | 其中：财政拨款 |  | 6000
|  |  | 其他资金 |  | 其他资金
总 体 目 标 | 中期目标 |  |  |  | 年度目标（2019年度）
G104国道道路工程,建设里程5.2公里，项目计划2019年完成全部道路建设并通车。申请2019年财政拨款0.6亿元。工程施工中将按照《公路工程质量检验评定标准》的要求，保证工程质量，防止施工中对周边环境产生污染。
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 |  |  | 数量指标 | 建设面积 | 28.8万平米
[6 empty] | 建设里程 | 4.16公里
|  | 质量指标 |  |  | 质量指标 | 公路等级 | 一级公路
[6 empty] | 工程质量标准 | 根据《公路工程质量检验评定标准》要求，该项目工程质量须达到合格标准。
|  | 进度指标 |  |  | 进度指标 | 完成4.16公里路段拆迁协调工作 | 2019年1月至5月完成
[6 empty] | 完成4.16公里路段路基工作 | 2019年6月至9月完成
[6 empty] | 完成4.16公里路面、排水及附属设施等工程 | 2019年10月至12月完成
[6 empty] | 交工验收并通车 | 2019年12月底
|  | 成本指标 |  |  | 成本指标 | 年度预算控制数 | 6000万元
| 效 果 指 标 | 效益指标 |  |  | 效益指标 | 社会效益 | 保证工程质量达到设计年限标准，改善局部道路环境。
|  | 服务对象 满意度指标 |  |  | 服务对象 满意度指标 | 周围百姓及道路使用者满意度 | ≥90%