## 新
项目支出绩效目标申报表
（2019年度）
项目名称 |  |  | 2019年香水峪2#桥大修
主管部门及代码 |  |  | 北京市交通委员会170 |  | 实施单位 |  | 北京市交通委员会密云公路分局
项目属性 |  |  | 新增 |  | 项目期 |  | 1年
项目资金 （万元） |  |  | 中期资金总额： |  | 年度资金总额： |  | 124
|  |  | 其中：财政拨款 |  | 其中：财政拨款 |  | 124
|  |  | 其他资金 |  | 其他资金
总 体 目 标 | 中期目标 |  |  |  | 年度目标（2019年度）
完工通车 ，改善道路的行车条件，增设交通安全设施，更好的保障公路交通安全运行环境。
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 |  |  | 数量指标 | 香水峪2#桥大修工程规模 | 长11.4米，宽8米 | 长11.4米，宽8米
|  | 质量指标 |  |  | 质量指标 | 工程质量 | 根据《公路工程质量检验评定标准》评定为合格 | 根据《公路工程质量检验评定标准》评定为合格
|  | 进度指标 |  |  | 进度指标 | 开工建设 | 2019年3月底 | 2019年3月底
[6 empty] | 完成总工程进度的80% | 2019年9月底 | 2019年9月底
[6 empty] | 完成总工程进度的100% | 2019年12月底 | 2019年12月底
|  | 成本指标 |  |  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 124万元 | 153万元
| 效 果 指 标 | 效益指标 |  |  | 效益指标 | 社会效益 | 香水峪2#桥大修工程，在原位置拆旧建新，优化道路指标，改善行车条件，完善安全防护设施，使百姓出行更加舒适、安全。 | 香水峪2#桥大修工程，在原位置拆旧建新，优化道路指标，改善行车条件，完善安全防护设施，使百姓出行更加舒适、安全。
|  | 服务对象 满意度指标 |  |  | 服务对象 满意度指标 | 该路段行车人员满意度 | ≥90% | 90%