## 新
项目支出绩效目标申报表
（2019 年度）
项目名称 |  |  | 2019年公路及桥梁大修项目
主管部门及代码 |  |  | 北京市交通委员会170 |  | 实施单位 |  | 北京市交通委员会 怀柔公路分局
项目属性 |  |  | 新增 |  | 项目期 |  | 2年
项目资金 （万元） |  |  | 中期资金总额： | 9397 | 年度资金总额： |  | 2897
|  |  | 其中：财政拨款 | 9397 | 其中：财政拨款 |  | 2897
|  |  | 其他资金 |  | 其他资金
总 体 目 标 | 中期目标（2019年-2020年） |  |  |  | 年度目标（2019年度）
| 完成怀耿路预防性养护工程，大屯立交桥维修改造，G335宝碾路提级改造，迎宾路泵站工程，除宝碾路为跨年项目外，打包内其余项目预计均在2019年完成。 |  |  |  | 按照2019年普通公路建议计划表，申请打包资金2897万元，其中包括：怀耿路预防性养护工程45万元，大屯立交桥352万元，G335宝碾路1500万元，迎宾路泵站1000万元。
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 路基路面 | 宝碾路：完成12.88万平米，18.4公里。怀耿路：完成9.1万平米，3.2公里。 | 数量指标 | 路基路面 | 怀耿路：完成9.1万平米，3.2公里。宝碾路：根据2019年计划，按照实际进度完成
|  |  | 桥梁 | 完成长155.2米，宽16.6米 |  | 桥梁 | 完成长155.2米，宽16.6米
|  |  | 泵站 | 1座 |  | 泵站 | 完成招标工作
|  | 质量指标 | 工程完成质量 | 所完成工程，按《公路工程质量检验评定标准》验收合格 | 质量指标 | 工程完成质量 | 所完成工程，按《公路工程质量检验评定标准》验收合格
|  | 进度指标 | 竣工验收时间 | 按年度计划表完成 | 进度指标 | 竣工验收时间 | 2019-12-31
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 9397万元 | 成本指标 | 年度预算控制数 | 2897万元
| 效 果 指 标 | 效益指标 | 交通出行条件，区域排水 | 提升道路通行能力，完善排水设施。 | 效益指标 | 交通出行条件，区域排水 | 提升道路通行能力，完善排水设施。
|  |  | 道路使用安全性 | 改善现有道路使用安全性 |  | 道路使用安全性 | 改善现有道路使用安全性
|  | 服务对象 满意度指标 | 对该路段通行人员及沿线居民开展满意度调查 | 道路开通后达到90% | 服务对象 满意度指标 | 对该路段通行人员及沿线居民开展满意度调查 | 道路开通后达到90%