## 新
项目支出绩效目标申报表
（2017 年度）
项目名称 |  |  | 2017年天北路北延新改建工程
主管部门及代码 |  |  | 北京市交通委员会170 |  | 实施单位 |  | 北京市交通委员会路政局 怀柔公路分局
项目属性 |  |  | 新增 |  | 项目期 |  | 3年
项目资金 （万元） |  |  | 中期资金总额： |  | 年度资金总额： |  | 4000
|  |  | 其中：财政拨款 |  | 其中：财政拨款 |  | 4000
|  |  | 其他资金 |  | 其他资金
总 体 目 标 | 中期目标 |  |  |  | 年度目标（2017年）
按照《2017年路政局普通公路新改建工程计划表》，2017年计划完成资金支付4000万元，施工、监理单位完成项目部驻地建设，路基工程完成5%，桥梁工程完成5%。
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 |  |  | 数量指标 | 路基路面 |  | 路基完成5%
[6 empty] | 桥梁 |  | 桥梁完成5%
|  | 质量指标 |  |  | 质量指标 | 工程完成质量 |  | 所完成工程，按《公路工程质量检验评定标准》验收合格
|  | 进度指标 |  |  | 进度指标 | 项目立项批复时间 |  | 2016-09-05
[6 empty] | 施工监理招标时间 |  | 2017-03-01
|  | 成本指标 |  |  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  | 4000万元
| 效 果 指 标 | 效益指标 |  |  | 效益指标 | 区域交通出行条件 |  | 道路开通后得到明显改善
[6 empty] | 经济效益 |  | 道路开通后带动 区域经济发展
|  | 服务对象 满意度指标 |  |  | 服务对象 满意度指标 | 对该路段通行人员及沿线居民开展满意度调查 |  | 道路开通后达到90%