## 新
项目支出绩效目标申报表
（2017年度）
项目名称 |  |  | 京秦高速公路北京东六环至京冀界段中央车购税补助
主管部门及代码 |  |  | 北京市交通委员会170 |  | 实施单位 |  | 北京市交通委员会本级
项目属性 |  |  | 新增 |  | 项目期 |  | 2年
项目资金 （万元） |  |  | 中期资金总额： |  | 年度资金总额： |  | 30000
|  |  | 其中：财政拨款 |  | 其中：财政拨款 |  | 30000
|  |  | 其他资金 |  | 其他资金 |  | 0
总 体 目 标 | 中期目标（2016年—2017年） |  |  |  | 年度目标
京秦高速公路（东六环-市界）工程路线起自北京市通州区小营村西南（接已建成的北京东六环），经翟里、西赵、港北，止于高各庄东北（京冀界）（接待建的京秦高速河北境内京冀接线段），全长约6.3公里。全线设置2处互通式立交，分别与北京东六环、平疃路相交，预留与东部发展联络线相交的互通式立交1处。同步建设必要的交通工程和沿线设施。项目总投资约15.9亿元，工程完工后将有效增强道路的通行能力，缓解交通压力，保障通行安全。
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 |  |  | 数量指标 | 新建道路长 |  | 6.294千米
[6 empty] | 设置互通式立交 |  | 2处
[6 empty] | 预留互通式立交 |  | 1处
|  | 质量指标 |  |  | 质量指标 | 工程质量标准 |  | 按《公路工程质量检验评定标准》验收合格
[5 empty] | 进度指标 | 施工、监理招标时间 |  | 2016-09-10
[6 empty] | 开始施工时间 |  | 2016-09-29
[6 empty] | 完工通车时间 |  | 2017-12-31
|  | 成本指标 |  |  | 成本指标 | 年度项目预算控制数 |  | 30000万元
| 效 果 指 标 | 效益指标 |  |  | 效益指标 | 道路通行能力 |  | 得到提高
[6 empty] | 道路交通安全状况 |  | 得到改善
|  | 服务对象 满意度指标 |  |  | 服务对象 满意度指标 | 路段过往车辆司机及周边群众满意度 |  | ≥90%