## 康张路项目支出绩效目标申报表
项目支出绩效目标申报表
（2017年度）
项目名称 |  |  | 2017年房柳路新建工程
主管部门及代码 |  |  | 北京市交通委员会170 |  | 实施单位 |  | 北京市交通委员会路政局延庆公路分局
项目属性 |  |  | 延续 |  | 项目期 |  | 2年（2016-2017）
项目资金 （万元） |  |  | 中期资金总额： |  | 年度资金总额： |  | 1272
|  |  | 其中：财政拨款 |  | 其中：财政拨款 |  | 1272
|  |  | 其他资金 |  | 其他资金
总 体 目 标 | 中期目标（2017年） |  |  |  | 年度目标（2017年度）
按照《公路工程质量检验评定标准》的要求，完成房柳路新建工程的建设任务，道路建成后，促进地方经济发展，开发沿线旅游资源，与房柳路支线、北西路和永艾路连接成为了井庄镇内环线，为沿线村庄的发展提供良好的基础设施条件和保障性服务，减少环境污染、保护生态环境，增加沿线村民的旅游收入，提高经济效益和社会效益，对今后井庄镇的建设带来了极大的促进作用。
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 |  |  | 数量指标 | 建设、改造、修缮面积 | 54231平米
|  | 质量指标 |  |  | 质量指标 | 项目竣工验收合格率 | ≥90%
|  | 进度指标 |  |  | 进度指标 | 方案制定和前期准备时间 | 2011年7月方案确定，2016年8月完成前期准备
[6 empty] | 招标采购时间 | 2016年12月完成施工及监理招标工作
[6 empty] | 施工时间 | 2016.12月至2017.12月
[6 empty] | 验收时间 | 2019.12月
|  | 成本指标 |  |  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 1272万元
| 效 果 指 标 | 效益指标 |  |  | 效益指标 | 履职基础、公共服务能力 | 得到提升
|  | 服务对象 满意度指标 |  |  | 服务对象 满意度指标 | 群众满意度 | ≥90%