## 新
项目支出绩效目标申报表
（2017 年度）
项目名称 |  |  | 2017年孔兴路道路工程
主管部门及代码 |  |  | 北京市交通委员会170 |  | 实施单位 |  | 北京市交通委员会路政局通州公路分局
项目属性 |  |  | 新增 |  | 项目期 |  | 2年
项目资金 （万元） |  |  | 中期资金总额： | 5686 | 年度资金总额： |  | 2592
|  |  | 其中：财政拨款 | 5686 | 其中：财政拨款 |  | 2592
|  |  | 其他资金 |  | 其他资金
总 体 目 标 | 中期目标（2017年—2018年） |  |  |  | 年度目标
| 完成全长4.86公里的孔兴路道路新建工程，与现有孔兴路、宋郎路共同形成通州区南北向贯通道路，改善路面的行车条件，增设交通安全设施，长久解决本区域南北向出行，为周边出行提供便捷的交通环境。 |  |  |  | 开展孔兴路道路新建工程，2017年实施规划远期一级公路断面的西半幅，新建桥梁并同步实施涵洞、排水、绿化、交通等工程，为2018年工程竣工奠定基础。
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 新建公路长度 | 4.86公里 | 数量指标 | 道路工程总工程量 |  | 30%
|  |  | 路面宽度及路基宽度 | 路面宽度10.5米，路基宽12米 |  | 路面宽度及路基宽度 |  | 路面宽度10.5米，路基宽12米
|  |  | 新建桥梁 | 6座 |  | 桥梁工程总工程量 |  | 50%
|  | 质量指标 | 工程完成质量 | 按照公路工程质量检验评定标准，道路工程、交通工程经北京市道路工程质量监督站检测为合格。 | 质量指标 | 工程完成质量 |  | 按照公路工程质量检验评定标准，道路工程、交通工程经北京市道路工程质量监督站检测为合格。
|  | 进度指标 | 中期任务完成时间 | 2018年完工 | 进度指标 | 年度任务完成时间 |  | 2017年12月底前
|  | 成本指标 | 项目总预算控制数 | 9584万元 | 成本指标 | 年度预算控制数 |  | 2592万元
| 效 果 指 标 | 效益指标 | 项目对道路沿线区域社会的影响 | 项目的建设将带动沿线城乡的建设和发展，促进土地资源开发利用，引导产业布局趋向合理。将带动直接影响区内商业、运输业的发展，尤其是线路与附近城镇连接。随着诸多产业的兴起和发展，为社会提供了更多的就业机会。 | 效益指标 | 项目对道路沿线区域社会的影响 |  | 项目的建设将带动沿线城乡的建设和发展，促进土地资源开发利用，引导产业布局趋向合理。将带动直接影响区内商业、运输业的发展，尤其是线路与附近城镇连接。随着诸多产业的兴起和发展，为社会提供了更多的就业机会。
|  |  | 项目对道路沿线区域经济的影响 | 项目所在地经济欠发达，项目的建成能实现通州南部村镇联络周边城镇、快速进出北京市区，将缩短货物、旅客运输等时间，提高当地人民的生活水平。 |  | 项目对道路沿线区域经济的影响 |  | 项目所在地经济欠发达，项目的建成能实现通州南部村镇联络周边城镇、快速进出北京市区，将缩短货物、旅客运输等时间，提高当地人民的生活水平。
|  |  | 项目对道路沿线区域环境的影响 | 道路同步实施绿化、涵洞等工程，为沿线增加优美静态景观。 |  | 项目对道路沿线区域环境的影响 |  | 道路同步实施绿化、涵洞等工程，为沿线增加优美静态景观。
|  | 服务对象 满意度指标 | 对该路段通行人员及沿线居民开展满意度调查 | 调查结果在90分以上。 | 服务对象 满意度指标 | 对该路段通行人员及沿线居民开展满意度调查 |  | 调查结果在90分以上。