## 新
项目支出绩效目标申报表
（ 2017年度）
项目名称 |  |  | 技术技能人才培养质量提升工程--承办市级高职院校“汽车检测与维修”技能比赛项目
主管部门及代码 |  |  | 北京市交通委员会170 |  | 实施单位 |  | 北京交通运输职业学院
项目属性 |  |  | 新增 |  | 项目期 |  | 1年
项目资金 （万元） |  |  | 中期资金总额： |  | 年度资金总额： |  | 29.033
|  |  | 其中：财政拨款 |  | 其中：财政拨款 |  | 29.033
|  |  | 其他资金 |  | 其他资金 |  | 0
总 体 目 标 | 中期目标（20××年—20××+n年） |  |  |  | 年度目标
1.做好承办市级高职院校“汽车检测与维修”技能比赛组织工作，根据北京市教委《全国职业院校技能大赛》的要求确定汽车检测与维修赛项的技能比赛赛项，制定汽车检测与维修赛项的管理制度，各参赛院校学校参与推选工作完成学校推选、组织选拔、集训、参加国赛四项工作流程及规则，做好代表北京参赛的各项准备工作。完成承接2017年北京市高等职业学校技能比赛--汽车检测与维修赛项的筹备和相关组织工作，制定比赛方案和评比标准，做好表彰总结工作； 2.通过组织技能比赛，搭建技能竞技平台，展示并检验专业教育教学成果，提高行业影响力，促进汽车检测与维修技术职业教育水平提升。
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 |  |  | 数量指标 | 赛前筹备会 |  | 2次
[6 empty] | 参加市赛人数 |  | 48人
[6 empty] | 参加国赛人数 |  | 6人
[6 empty] | 专家培训指导天数 |  | 40天
[6 empty] | 专家培训指导人数 |  | 400人次
|  | 质量指标 |  |  | 质量指标 | 培训覆盖率 |  | ≥90%
[6 empty] | 培训合格率 |  | ≥90%
|  | 进度指标 |  |  | 进度指标 | 筹备工作 |  | 2017年3月底前
[6 empty] | 学校选拔时间 |  | 2017年3月底前
[6 empty] | 市赛时间 |  | 2017年4月底前
[6 empty] | 国赛时间 |  | 2017年5月底前
|  | 成本指标 |  |  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  | 29.033万元
| 效 果 指 标 | 效益指标 |  |  | 效益指标 | 搭建技能竞技平台，展示并检验专业教育教学成果，提高行业影响力 |  | 达到预期目标
[6 empty] | 汽车检测与维修技术职业教育水平提升 |  | 得到促进
|  | 服务对象 满意度指标 |  |  | 服务对象 满意度指标 | 参赛学校满意度 |  | ≥95%