## 附1-1 项目申报表
项目支出绩效目标申报表（事业发展专项计划类）
（2020年度）
项目名称 |  |  | 2020年通清路（原觅西路）新改建工程 |  | 项目类型 | 事业发展专项计划
一级主管部门名称 |  |  | 北京市交通委员会 |  | 项目申报单位名称 | 北京市交通委员会通州公路分局
项目属性 |  |  | 延续性项目 |  | 项目期 | 5年
项目实施责任人 |  |  | 阮玉非 |  | 项目实施责任人联系电话 | 18811088733
年度资金总额（万元，6位小数） |  |  |  |  | 1800
其中：财政拨款（万元，6位小数） |  |  |  |  | 1800
其他资金（万元，6位小数） |  |  |  |  | 0
总 体 目 标 | 项目期目标（2017年—2021年）：实现区域路网规划，打通京津断头路、道路与天津武清区高王路连接，形成北京至天津南北走向的过境通道，进一步推进北京与天津的交通联系，对于加快推进京津冀一体化建设具有重要作用。项目总投资金额12947万元，其中，2017年至2019年预算资金3323万元，2020年预算资金1800万元。 年度目标：按照《公路工程质量检验评定标准》JTG F80/1-2017，完成路基路面2公里，桥梁工程完成100%，确保工程质量合格，无安全事故。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 道路工程 | 完成路基路面2公里
|  |  | 桥梁工程 | 累计完成桥梁工程总工作量的100%
|  | 质量指标 | 工程质量标准 | 根据《公路工程质量检验评定标准》JTG F80/1-2017要求，工程质量等级评定为合格
|  |  | 设计标准 | 一级公路，设计速度60公里/小时
|  | 进度指标 | 完成2公里路基建设 | 2020年12月前
|  |  | 完成2公里路面建设 | 2020年12月前
|  |  | 完成桥梁工程总工作量的100％ | 2020年12月前
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 1800万元
| 效 果 指 标 | 效益指标 | 社会效益 | 连接天津，加强北京与天津联系
|  |  | 经济效益 | 促进天津武清区和通州南部地区经济发展
|  |  | 环境效益 | 改善周边居民出行环境，提高运输效率