## 附1-1 项目申报表
项目支出绩效目标申报表（事业发展专项计划类）
（2020年度）
项目名称 |  |  | 2020年路网建设运维 |  | 项目类型 | 事业发展专项计划
一级主管部门名称 |  |  | 北京市交通委员会 |  | 项目申报单位名称 | 北京市交通委员会怀柔公路分局
项目属性 |  |  | 新增项目 |  | 项目期 | 1年
项目实施责任人 |  |  | 王恒 |  | 项目实施责任人联系电话 | 69643823
年度资金总额（万元，6位小数） |  |  |  |  | 2200.9193
其中：财政拨款（万元，6位小数） |  |  |  |  | 2200.9193
其他资金（万元，6位小数） |  |  |  |  | 0
总 体 目 标 | 年度目标：完成路网系统内外场及隧道机电设施的运维管理工作，做好各类设备日常检查，日常维护，并做好各类运维记录，保证设备运行稳定，完成路网系统计划。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 路网设施运维 | 201套
|  |  | 隧道机电设施运维 | 15座隧道的机电设施运行维护
|  |  | 路网设施建设数量 | 更新情报板3块，视频设备9套，微波设备2套，线圈设备17套，更新交调设备标志71套
|  | 质量指标 | 路网设施运维质量标准 | 符合《北京市普通公路路网信息采集与发布设施运维技术规程》，达到合格等级。
|  |  | 工程质量标准 | 符合《北京市公路路网信息采集与发布设备建设管理办法》要求，按《公路工程质量检验评定标准》JTG F80/1-2017验收合格。
|  |  | 运维设施完好率 | 路网设施完好率≥99%，隧道机电设施完好率≥95%
|  | 进度指标 | 路网设施运维和隧道机电设施运维 | 全年进行，2020年12月底前完成全部运维工作
|  |  | 路网设施建设工程 | 招标采购时间：6月前；合同签订时间：8月前；施工时间：9月至12月；完工时间：12月底前，竣工验收时间：12月底前
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 2200.9193万元
| 效 果 指 标 | 效益指标 | 社会效益 | 1.提高全路网现代化管理与服务水平，提升道路通行能力。2.保障设备正常运行，延长设备设施的使用寿命，保证数据采集和信息发布及时准确。3.为公众提供便捷高效的公路出行信息服务。